## Slide 1
KOCETI 건설기계·농기계·특장차
산업 AX 전환 지원 로드맵
숙련기술의 데이터 계승과 자율제조 생태계 전환
2027 – 2031
AI working group
2026. 9. 4. | v3.6

## Slide 2
Roadmap : 5년 내 AX 지원역량 확보 추진전략 제시
KOCETI 보유 AI 역량을 출발점으로 정부 정책·기술동향을 반영 : Roadmap 범위 '27~'31
보고 목적
· 건설기계·농기계·특장차를 중심으로 KOCETI 기술지원기업의 AX 전환 지원
· 보유 AI 역량 기반 5년 내 실질적 지원역량 확보
· 정부 제조AI 2030·M.AX 정책과의 연결성 확보
· 2027~2031년 단계별 실행 계획 및 핵심전략 수립
보고 범위
구분 | 내용
기간 | 2027~2031년 (현 수준 2026년 말 기준)
산업 | 건설기계 중심, 농기계·특장차 확장
기업 | 1·2차 중소·중견 협력사 중심
성격 | 상세 자료 (최종본으로 핵심내용 위주의 축약 필요)
본 로드맵은 「보유자산의 공통자산화」와 「협력사 반복 이식」의 두 축을 실행하는 계획임

## Slide 3
목차
PART 1
정책/산업 배경, KOCETI 현황
정책·산업·보유자산 진단
S05 – S08
PART 2
목표 및 추진전략
비전·목표·추진체계
S10 – S12
PART 3
전략 1
연구원 AI 역량 확보
S14 – S19
PART 4
전략 2
기업지원 AX 전환
S21 – S29
PART 5
병렬 트랙
자율작업·신뢰성 AI (도메인 분리)
S31 – S33
PART 6
어떻게 실행하는가
로드맵·정부사업·핵심메시지
S35 – S38
부록 A-01 ~ A-24 상세 근거자료 (질의 시 호출)

## Slide 4
PART 1
정책/산업 배경, KOCETI 현황
· S05 핵심 요약
· S06 정책환경
· S07 현황 분석 (시장·연구원)
· S08 업종 특성 AI 전략

## Slide 5
지원 공백을 메우고 산업 공통 AI 기반을 확보
개별 기업 단위 AI 도입이 아니라 생태계 전체의 자율제조 전환을 지향함
① 문제 — 지원 공백
OEM은 완성장비 제품AX에 집중
협력사는 자체 AI 역량 부재
제조공정 AX 지원주체 공백
② 비전 — 숙련기술 계승
숙련기술이 데이터로 계승되는
건설기계·농기계·특장차
자율제조 생태계 구현
③ 전략 — 2대 전략
전략 1 연구원 AI 역량 확보
전략 2 기업지원 AX 전환
병렬 트랙 자율작업·신뢰성 AI
④ 경로 — 3단계 확산
공정AX (2027~28)
협력사 선도모델 (2029~30)
Dark Factory·산단AX (2031)
공정AI 모델
16종
라이브러리 확보 목표
보유 AI 모델
5종
공통자산 전환 대상
로드맵 기간
5개년
2027 – 2031
KOCETI의 역할은 모델을 새로 만드는 것이 아니라, 검증된 모델을 협력사에 반복 이식하고 그 신뢰성을 보증하는 체계를 확보하는 것임

## Slide 6
정부 제조AI 정책은 데이터 → 모델 → 확산 → 생태계로 추진
2030년까지 민·관 합동 20조 원 투자, 제조업 부가가치 100조 원 이상 창출 목표
자료: 산업통상부 「인공지능이 이끄는 제조업의 대전환, 2030년 청사진 나왔다」(2026.6.29)
▸ 상세 A-01·A-02·A-03
기초
제조데이터 수집 제조 암묵지 데이터 전환 경량~범용 모델
고도화
대형 AI에이전트·휴머노이드 제조 피지컬AI 풀스택 AI팩토리
확산
M.AX 클러스터 실증 테스트베드·엣지센터 상생형 AI 스마트공장
생태계 조성
민간투자 확대 제조AX 인증 석·박사 인력양성
3대 핵심과제
① 국가 제조데이터 라이브러리
부처별 제조데이터 연계·보안 관리
② 파운데이션모델·풀스택 AI팩토리
제조AI 두뇌 개발, AI·로봇 자율운영 공장
③ M.AX 클러스터·지역 확산
산단 중심 확산, 위험공정 AI 대체
정책과 동일한 목표 & 정책 방향과의 정합성을 로드맵 수립시 고려함 — 정책 세부 수치는 부록 A-01·A-02 참조

## Slide 7
전략 도출을 위한 현황 분석
시장 현황 & 연구원 내부 분석을 통한 핵심 전략 수립 근거 : 시장측면(①,②), 연구원 측면(③,④)
▸ 상세 A-05·A-06
① 지원주체 공백
OEM은 완성장비·제품AX에 집중
1·2차 협력사는 AI 인력·데이터·인프라 부재
공급망 전 계층을 연결할 도메인 지원기관 필요
② 비정형 제조환경
대형 부품·기종별 상이한 형상·생산조건 변화
정형 공정 기준 상용 AI의 성능 재현 제한
공정 변경 시 재설정·재학습 반복 발생
③ 건설기계·농기계·특장차 업계의 빠른 확산전략
대형 부품 등 유사공정 존재
특장차는 업종 특화 제조AI 기반 미흡
건설기계·농기계·특장차 산업분야의 유사공정 발굴을 통한 확장 필요
④ 자산 연결 공백
보유 모델·데이터가 부서·과제별 분산
공통 데이터 규격·MLOps·검증 프로토콜 미확보
개별 성과가 일회성으로 종료되어 연계를 통한 지속적 발전 한계
전략 방향 : 건설기계·농기계·특장차 제조 생태계 AX 전환을 위한 도메인 특화 AI 지원체계 구축

## Slide 8
업종(Domain) 특성에 맞는 자율제조를 위한 AI 전략
타 산업에 최적화된 AI의 적용 한계 — 건설기계 · 농기계 · 특장차 분야에 특화된 파운데이션모델(S23) 확보 필요
자료: 중소벤처기업부·스마트제조혁신추진단, 「2024년 스마트제조혁신 실태조사」(2025.4.) 자료 인용
※ 공장 보유 중소·중견 제조기업 대상 (모집단 163,273개사, 표본 5,000개사)
▸ 상세 A-04·A-12
정형 공정 — 기존 자동화 전략•AI 모델 적용
비정형 공정 — 우리 산업의 실제 조건
· 위치·형상·작업조건이 비교적 일정함
· 연속 생산 프로세스 및 소품종 대량생산 공정 대상 집중개발
· 자동차 · 전자 ·철강 등 양산산업 중심 개발
· 동일 모델의 장기 재사용 용이
· 대형 부품, 기종별 상이한 형상
· 작업위치·생산조건 변화가 큼
· 공정 변경 시 재설정·재학습 필요
· 기업·부품마다 학습데이터 신규 구축
스마트공장 도입률
19.5%
국내 제조업 기준
도입기업 중 기초단계
75.5%
고도화 단계 진입 미미
제조AI 도입률
0.1%
지능형 자동화 사실상 부재
기업별 개별 AI 개발방식에서 산업 공통 제조AI 기반을 재사용하는 구조로 전환 필요

## Slide 9
PART 2
목표 및 추진전략
· S10 비전·최종 지향점
· S11 3단계 전환경로
· S12 추진체계

## Slide 10
데이터와 AI로 숙련기술을 계승하고
기계장비 제조의 미래를 여는 AI 전문연구기관
건설기계·농기계·특장차 제조생태계의 AX와 자율제조 전환 지원
최종 지향점
제조생태계의 Dark Factory 구현 지원
Dark Factory 정의
사람이 빠진 공장이 아니라 숙련기술이 데이터로 계승된 공장
사람의 역할
AI를 가르치고 검증·감독하며 예외상황을 판단하는 핵심 주체
주조·단조·용접·도장 등 위험·고강도 공정은 AI·로봇으로 전환하여 현장 안전 확보

## Slide 11
공정AX에서 선도모델을 거쳐 Dark Factory로 확산 추진
업종 특성상 완전 무인화는 장기 지향점으로 두고 단계적으로 접근
1단계 단기 2027–2028
공정AX
2단계 중기 2029–2030
선도모델
3단계 장기 2031–
Dark Factory · 산단AX
단계 | 지향점 | 핵심내용 | 사람의 역할
1단계 단기 | 공정AX | 공정별 데이터 수집, 품질검사·예측·최적화 AI 적용 | 데이터 제공, 기준 설정, AI 결과 검토
2단계 중기 | 선도모델 | 공정 간 데이터 연계, 지속학습, 등대공장 수준 실증 | 예외판단, 모델 검증, 작업지식 전수
3단계 장기 | Dark Factory·산단AX | AI·로봇 기반 자율운영, 공급망·산단 단위 확산 | AI 감독, 안전·품질 책임, 지속개선
단계가 올라갈수록 사람의 역할은 축소되는 것이 아니라 「작업자」에서 「AI를 가르치고 감독하는 주체」로 전환

## Slide 12
2대 전략과 1개 병렬 트랙으로 구성된 비전 실행전략
비전 : 기계장비 제조의 미래를 여는 AI 전문연구기관
전략 1
연구원 AI 역량 확보
데이터 규격·MLOps
공정AI 모델 라이브러리
제조AI 파운데이션모델
AI 신뢰성 검증
인력·조직·인프라
전략 2
기업지원 AX 전환
공정진단·모델 실증
제조 암묵지 디지털화
도메인 데이터 라이브러리
OEM·산단 확산
병렬 트랙
자율작업·신뢰성 서비스 AI
AI 자율작업 (Physical AI)
도메인 월드모델
기능안전/사이버 관련 서비스 AI
신뢰성 서비스를 위한 AI
M.AX — 전략 1이 만들고 전략 2가 이식하며, 현장 데이터가 다시 전략 1로 연결되는 폐루프 구조
건설기계자율작업 ・ 신뢰성 서비스 응용 — 병렬 트랙
산업특화 공간지능
▸ 상세 A-03

## Slide 13
PART 3
전략 1 — 연구원 AI 역량확보
· S14 보유 AI 모델 5종
· S15 AI 시험평가 지원 : 실·센터별 후보데이터
· S16 보유 모델 상세
· S17 Physical AI 현황
· S18 Physical AI 데이터·학습 준비도
· S19 조직 운영 전략

## Slide 14
보유・수행과제의 AI 모델 5종을 기반으로 고도화 & 확장
연구원 자체 AI 역량확보 전략의 세부내용
▸ 상세 A-07
보유 AI 모델 5종
모델 | 현 수준
다품종 소량 부품 품질검사 AI | 5개 수요기업 비전모델, 현장데이터 유입 예정
다기종 굴착기 부품 인식·용접·검사 AI | 굴착기 혼류생산 과제 수행 중 (~2028.12)
시험평가 지원 AI | 가속수명·피로시험, 부품군 PoC 계획
Physical AI | 굴착기 버킷 궤적, 롤러 다짐·경로 추종
상태 예측 AI | 수소 엔진 연비·배출물질량 예측
Risk
M.AX 관련 수행과제에 역량 집중 필요
AI 핵심 role : 전문기업 담당 (신속한 내재화 수준 달성 가능여부 불투명)
현재 진행중인 M.AX 관련 2건의 과제는 비정형 제조환경 대표 실증이자 파운데이션모델 학습데이터 구축을 위한 핵심 Seed
전략 1

## Slide 15
과제 목표 : AI 기반 굴착기 부품 인식(99% 이상)·위치 추정(3mm 이내) 시스템 개발로 제조 공정 생산성 향상
전략 1
굴착기 혼류생산 과제(2025.9~2028.12, 공동연구기관, 현재 2차년도) · 연구원 담당 : 도어 종류 자동 인식·위치 추정 AI
① 현장 무인 수집 장치 (경주, 8/27~ 가동)
② 작업자 UI : 기종 선택 → 자동 저장
③ 홀 검출 · CAD 치수 대조 판정
④ 6DoF 자세 추정 (카메라 → 도어)
현장 → 데이터 → AI → 로봇 연계 파이프라인
현장 수집
ZED X Mini RGB-D
+ 엣지(Jetson)
작업자 버튼 조작
가동 중
NAS 정본
세션 종료 시
자동 업로드
경주 → 세종
운영
학습 PC · DB
메타데이터 DB
웹 열람 도구
세션 단위 분할
운영
부품 판별 AI
홀 판별기(주)
CAD 치수 대조
+ CNN(보조)
현장 99.9%
6DoF 자세 추정
홀 좌표 ↔ CAD
정합 (T cam→door)
잔차 3~5mm
1차 구현
로봇 연계
엣지 자동 판정
자동 픽업·장착
도장 라인 확장
3~4차년도
9종 · 84세션 · 약 8,000쌍
현장 RGB-D 데이터 (2주, 8/27~9/5)
99.9%
홀 판별기 현장 판정 정확도 (1,699장)
97.4%
CNN 현장 세션 교차검증
3~5mm
자세 추정 현장 잔차 (최종 목표 3mm 이내)
다음 단계 : 잔여 1종 재수집 → 엣지 자동 판정·DB 연동 → 레이저 트래커 실측 검증 → 로봇 연계 파이프라인 · 도장 라인 확장
▸ 상세 A-07

## Slide 16
다품종 소량 부품 품질검사 AI 현황 : AI 솔루션 실증사업 기반 건설기계 제조 특화 데이터셋 확보
전략 1
건설기계 제조 현장 품질 데이터 및 자체 AI 모델 확보
2D·3D 데이터를 기반으로 신규 부품까지 확장 가능한 건설기계 제조 특화 Vision AI 모델 구축
적용 대상
• 산업부 건설기계 제조공정 비전 AI 실증사업 5개 수요기업 대표 부품
• 제관물, 롤러, 유압부품, 액슬 등 다품종 소량생산 품목 적용
데이터 확보
• 2D 정상/불량 영상 기반 외관 결함 데이터 구축
• 3D Scanner-CAD 비교 기반 대형 복잡형상 제작 이상 데이터 확보
AI 모델
• 부품 식별, 결함 검출, 이상탐지 모델 적용
• 신규 부품 및 결함 데이터 추가학습 기반 지속 확장 구조 확보
현 수준 : 특정 부품 전용 검사시스템이 아닌 건설기계 다품종 소량생산 특성에 대응하는 지속학습형(Continual Learning) 품질검사 AI 모델 개발 추진
수요기업 | 적용 품목 | 주요 판단 항목 | 목표
수산세보틱스 | 건설기계 대형 제관 가공 부품 | 부품 식별, 형상 및 제작 이상 | 3D Scan-CAD 비교를 통한 설계 대비 제작 이상 위치 검출
DY 이노베이트 | 건설기계 제관 가공 부품 | 부품 식별, 형상오차, 제작 조립 이상 | 스마트폰 카메라 기반 부품 식별과 3D Scanner 기반 설계형상 대비 제작 이상 검출
진성TEC | 굴착기 하부롤러 | 도장 이상, 볼트 미체결, 이종품 혼입 | 도장공정 후 행거 컨베이어를 따라 이동하는 롤러를 촬영하여 외관 및 조립 이상 자동 검출
하이드로텍 | 유압모터 및 유압부품 | 외관 이상, 부품 체결부 및 조립상태 | 유압부품 외관영상으로 정상 불량을 판별하고 주요 조립 이상을 검출하는 모델 개발
SNT 다이내믹스 | 약 10종의 차량용 액슬 | 스크래치, 찍힘, 나사산 이상 등 | 크기와 형상이 서로 다른 다품종 액슬의 금속 가공면 외관 이상을 하나의 검사체계로 검출

## Slide 17
다품종 소량 부품 품질검사 AI 확장 방향 : 실증 데이터 기반 공통모델 및 지속학습 체계 구축
전략 1
5개 수요기업 실증 데이터를 기반으로 공통모델 구축 후 신규 기업·부품으로 확산
실증 데이터 기반 공통모델·지속학습 3대 전략
지속 확장형 AI 품질검사 플랫폼 구축 방향
1
1단계 : 대표 부품 적용
5개 수요기업 대상 부품 식별 및 외관/제작 이상 검출 모델 개발
2
2단계 : 신규 부품 확장
기존 학습지식을 유지하면서 신규 부품·결함 데이터 추가 학습
3
3단계 : 기업·부품별 학습자산 통합
공통 기반모델 구축 및 소량 데이터 Fine-tuning
4
데이터 기반 기업 지원 체계
데이터 확보 → 모델 적응학습 → 검증 → 현장 적용의 표준 프로세스 확보
5
최종 목표
건설기계 제조 특화 지속학습형 Vision Foundation Model 확보
→
→
→
→
→
확장 전략 : 기업별 실증 데이터를 공통 학습자산으로 축적하고, 공통모델·지속학습 체계를 기반으로 건설기계 제조 AX 및 AI Factory로 확장
1
실증 데이터 공통 학습자산화
• 5개사 2D 영상·3D Scan·CAD·결함 라벨·메타데이터를 공통 구조로 축적
• 개별 실증 결과 → 건설기계 제조 특화 학습 데이터셋
2
공통 기반모델 구축 및 신속 적응
• 기업·부품별 학습결과를 통합하여 부품식별·결함검출 공통모델 구축
• 신규 부품·결함은 소량 데이터 Fine-tuning으로 신속 적용
3
현장 피드백 기반 지속학습·확산
• 오탐·미탐·신규 결함 데이터를 재수집·재학습하여 성능 고도화
• 동일기업 다품종 → 신규기업 → Vision Foundation Model 확장

## Slide 18
AI 시험평가 지원을 위한 실·센터별 후보데이터 보유현황
현재 2개 센터 및 1개 실 422건을 기준으로 타 실·센터 데이터를 동일 양식으로 추가 조사함
실·센터별 보유현황(2021~2026)
현재 취합 422건(후보)
⚠ 추진 절차
보유데이터 전수조사 → 공통양식 취합 → 학습가능성 검증 → 동일 부품군 PoC 선정
보유 실·센터 | 조사기간 | 시험분야별 구성 | 후보 건수 | 대표 학습항목
기반기술연구센터 | 2021~2026 | 실증 1 · 기계·구조 10 · 유압 3 전기·전자 12 · 계측 7 | 33건 | 하중·변위·파손 전압·전류·센서신호
시험평가인증센터 | 2021~2026 | 실증 37 · 기계·구조 6 · 유압 64 내환경 247 · 계측 5 | 359건 | 온습도·진동·충격 압력·유량·실차 하중
친환경동력연구실 | 2021~2026 | 동력원 7 · 장비(도로) 3 · 장비(비도로) 20 | 30건 | 시간·연비·출력·온도·조종·하중·장비·고장항목
타 실·센터 | 추가조사 | 자동화·지능화 등 미취합 시험분야 동일 양식으로 전수조사 | 집계 예정 | 시험대상·조건·계측 고장모드·결과
현재 합계 | 2021~2026 | 현재 취합된 2개 센터 및 1개 실 기준 타 실 추가 시 갱신 | 422건 | 학습가능성 검증 후 PoC 대상 확정
전략 1
▸ 상세 A-08·A-10

## Slide 19
보유 모델 상세 내용
수소 지게차 에너지 등 예측모델
전략 1
▸ 상세 A-07

## Slide 20
Physical AI 현황 : 과제 7건으로 실차·제어·데이터 자산 확보
전략 1
건설기계 자율작업을 위한 Physical AI 현 수준 — 지능제어연구실 수행·완료 과제 기준(2026.9)
수행·완료 과제와 확보된 기술 자산
기종 | 과제 | 상태 | 확보된 기술·자산 (현 수준)
굴착기 | 토공작업 자동화 협업운영시스템·무인 굴착기 기술개발 | 완료 ('24.11) | 모델 기반 유압 제어기·다축 실린더 제어, 전자제어 시스템
굴착기 | 숙련자 작업데이터 기반 지능형 굴착기 AI 학습플랫폼 | 수행 중 (~’26) | 자동 굴착경로 계획, 숙련자 작업데이터 수집 → RLDS 학습 데이터셋 변환 진행
굴착기 | SDM 플랫폼 적용 20톤급 굴착기·응용서비스 개발 | 수행 중 (1단계 ~’26) | SDM 탑재 20톤급 시스템 통합, SDM 기반 AI 응용서비스·작업자율화 기술 데모 (1단계 완료시)
굴착기 | AI 무인 자율굴착기용 초실감 디지털트윈 플랫폼 | 수행 중 (환경 '27~) | 토사 물리특성 반영 작업환경 모델링, AI 자율작업 시뮬레이션·실차 검증 — Sim-to-Real 전이의 기반
롤러 | 디지털 기반 도로 건설장비 자동화 ('20.4~'25.12) | 완료 ('25.12) | 롤러 3종(진동·타이어·텐덤) 자율작업 HW 플랫폼, 자율작업·경로추종 제어, 자율작업 기반 3D 지형생성
휠로더 | 휠로더용 자율작업·운영시스템 ('22.5~'25.12) | 완료 ('25.12) | Retrofit Kit· 실차 하위제어 SW
실차·평가설비
• 자율작업 굴착기 2종·롤러 4종
• 자율작업 평가설비 : 레이저 트래커, 토탈스테이션 등
학습 데이터
• 굴착기 숙련자 작업데이터 : 관로작업 3회·시나리오 9종, 법면·평탄화
• 롤러 자율주행 데이터 : 주행경로·제어명령·제어오차·조향각
컴퓨팅·인력
• GPU 워크스테이션으로 착수, 디지털트윈·HILS/VILS '27~ (대규모 학습은 과제 재원)
• 지능제어연구실 AI 인력 3명 — 강화학습·Sim-to-Real·실차 실증은 내부 수행
현 수준 : 고전제어기 기반 궤적·경로 추종과 실차·데이터·전자제어 자산은 확보 — 학습형 제어(강화학습·Sim-to-Real)는 미착수로, 트랙 A 계획은 이 자산을 학습 프로세스로 전환하는 단계
▸ 상세 A-09

## Slide 21
Physical AI 데이터·학습 프로세스 준비도 : 5단계 중 2단계 확보
전략 1
학습데이터 2종은 RLDS 표준 구조로 정의 완료, 학습 프로세스(SP-3)는 데이터 수집·실차 검증 기반만 보유
보유 학습 데이터 2종
구분 | 굴착기 숙련자 작업데이터 | 롤러 자율주행 데이터
수집 현황 | 관로작업 3회 수집(8/11·9/11·10/23), 시나리오 9종(폭 1.5~2.5 m × 길이 8~12 m × 작업폭 1.0~1.1 m) / 법면·평탄화 단독모션 소량, 추가 수집 계획 | 롤러 자율작업 완료과제에서 다양한 경로의 자율주행 에피소드 수집
관측 (observation) | 붐·암·버킷 관절각, 스윙각, 차체 위치(GNSS 7ch), LiDAR 6ch, 카메라 6채널 영상(256×320), 작업·에피소드 지시문 | 목표점(x·y·yaw), 드럼·차체 위치·자세, 횡방향 오차, 현재 속도
행동 (action) | 붐·암·버킷 실린더 및 스윙모터 입·출력 포트 압력 | 조향각·속도 명령
구조·형식 | RLDS(Google Research 제안 강화학습 데이터셋) — Complex task → Task → Episode → Step 계층, 터파기·되메우기·이동 분절 기준 정의, 라벨링 CSV 기반 변환 | 에피소드 단위 CSV(episode_id·step_index·is_terminal), 주행경로·제어명령·제어오차 시계열
추가 필요 | 무부하 모션 데이터 — 워크스페이스 커버리지 확보 (Phase 1 대상) | 주행 모션 데이터 — 속도·조향 범위 커버리지 확보 (Phase 1 대상)
표준 학습 프로세스(SP-3) 단계별 준비도
1
실차 데이터 수집
보유
고전제어기·숙련자 실차 로깅 체계, 굴착기·롤러 에피소드 데이터 확보
2
고속 근사모델(Gray box)
부분
동역학 모델·유압 실린더 제어특성 분석 보유, 실차 데이터 보정은 미착수
3
강화학습
RLDS 데이터셋 준비 중, 학습 인프라는 워크스테이션급
4
Sim-to-Real 전이
계획
디지털트윈 과제로 시뮬레이션 환경 구축 중, HILS/VILS '27~
5
실차 미세조정
기반 보유
자율작업 실차·고전제어기·평가설비(레이저 트래커 등)로 실차 검증 가능
갭 : 학습형 제어(강화학습·Sim-to-Real)와 대규모 학습 인프라 Phase 1('27~'28)에서 굴착기·롤러 병행으로 근사모델·강화학습 단계를 우선 확보하고, 대규모 학습은 국가과제로 대응
부분
▸ 상세 A-08

## Slide 22
효과적인 전략 수행을 위한 조직 운영 전략
전략 1
AI 전담조직 vs. 기존 기능조직  TF 형태의 하이브리드 조직 운영도 검토할 필요성이 있음
▸ 상세 A-09
현황 및 인력 우선순위
구분 | 내용
현 AI 인력 | 약 8명 (4개 부서)
운영방식 | 초기 2~3년 매트릭스
1순위 | 데이터 엔지니어링·MLOps
2·3순위 | 뿌리공정 도메인 / AI 신뢰성
4~6순위 | 3D·생성AI / 파운데이션모델 / LLM
조직 신설 시 예상 문제점과 대응
구분 | 예상 문제점 | 대응
과제 운영 | 전담조직–도메인 부서 간 예산·성과귀속 분쟁 | 역할·지분 사전규정, 공통기능 지원단가 방식
과제 운영 | 소수 전담인력 대비 원내 AI 수요 과다 → 병목 | Phase 1 과제 상한, 우선순위 심의, 외부조달
과제 운영 | 도메인 지식–AI 개발 분리로 현장성 저하 | 매트릭스 유지, 도메인 부서 공동책임 명시
과제 수주 | AI 필수화 상황에서 「AI는 전담조직 몫」 인식 → 도메인 부서 수주 위축 | 전담조직 기능을 공통기반 제공으로 한정, 수주 주체는 도메인 부서 유지
과제 수주 | 대표창구 단일화로 도메인 부서 기업 네트워크 활용도 저하 | 창구는 단일화하되 과제 발굴·제안은 도메인 부서 주도
과제 수주 | 전담조직 실적 중심 평가로 도메인 부서 참여 유인 감소 | 공통기반 활용 과제는 참여부서 공동실적 인정
AI 조직은 「AI 과제를 독점하는 조직」이 아니라 「모든 AI 과제가 공통으로 사용하는 기반을 제공·검증하는 조직」으로 정의함

## Slide 23
PART 4
전략 2 — M.AX 추진 전략
· S21 전략 개요
· S22 공정별 모델 확보
· S23 Domain 제조AI化
· S24 표준절차 4단계
· S25 앵커 포트폴리오·확산
· S26 수요·공급기업 풀
· S27 제조 암묵지 명장 풀
· S28 데이터 관리 전략
· S29 공간지능 로드맵

## Slide 24
전략 개요 : 보유자산을 공통자산으로 전환하여 도메인 AI 역량 확보
전략 2
2027~2028년은 신규기술 전면 착수가 아닌 보유자산의 정비·이식·검증 구간임
1 데이터 규격·MLOps
제조·시험 공통 스키마와 다기업 모델 운영체계 확보
2 공정AI
모델 라이브러리
대표 공정(16종)을 바탕으로 모델과·적용조건 확보
3 제조AI
파운데이션모델
기계장비 제조 백본과 소량 데이터 현장적응 기술
4 신뢰성 검증·표준화
강건성·불확실성·재현성 검증체계와 단체표준
5 조직·인력·인프라
공통기능 전담화, MLOps 인력 엣지·컴퓨팅 환경
①②이 기반을 만들고 ③④가 이를 자산화하며 지속 성장을 위해 ⑤ 필요
Phase | 기간 | 전략 1 중점
Phase 1 | 2027–2028 | 보유 5종·SP 3종 정비, 스키마 v1, MLOps 기초, 뿌리공정 PoC, 파운데이션모델 설계
Phase 2 | 2029–2030 | 지속학습, 제조 백본 사전학습, 뿌리공정 모델 실증, 신뢰성·표준화
Phase 3 | 2031 | 모델 라이브러리 서비스화, AI 검증 공인서비스, 파운데이션모델 확산·환류
검토 필요 (이부분에 맞음?)
▸ 상세 A-10·A-13

## Slide 25
제조 세부 공정에 대한 모델 확보
전략 2
보유 5종 고도화를 기반으로 건설기계 도메인을 중심으로 공정별 16종 모델을 단계적으로 확보
▸ 상세 A-11
그룹 | 모델 | 우선순위
검사 — 외관·형상 | ① 다품종 소량 부품 품질검사 ② 2D/3D 형상검사·CAD 편차 검사 | 즉시 · 단기
검사 — 내부결함 | ③ 초음파(UT/PAUT)·방사선(RT) 비파괴검사 AI | 단기 PoC
검사 — 공통 | ④ CAD 기반 합성 학습데이터 생성 ⑤ 도메인 벤치마크·어댑테이션 | 단기 · 공통자산
가공·열처리 | ⑥ 공구마모·잔여수명 ⑦ 에너지·공정조건 최적화 ⑧ 경화층·경도 대리모델 | 단기 · 중기
용접 | ⑨ 후판 다층용접 품질 실시간 판정 ⑩ 대형 구조물 용접변형·순서 최적화 | 중기
단조·주조 | ⑪ 단조금형 마모·수명 예측 ⑫ 용탕상태 추정·응고 대리모델 | 중기
자동화·지식 | ⑬ 제조로봇 궤적·조건 학습 ⑭ 숙련공 암묵지 작업지식 에이전트 | 중기 · 병렬
데이터·검증 | ⑮ 시험평가 데이터 자동수집·라벨링 ⑯ 제조AI 신뢰성 검증 프로토콜 | 즉시 · 공통자산
개발 우선순위
1. 즉시 고도화
보유자산 3종
2. 단기 PoC
형상·비파괴·공구·열처리
3. 중기 확장
용접·단조·주조·암묵지
4. 공통자산화
벤치마크·백본·어댑터
5. 서비스화
모델카드·검증결과 결합
대형 주조품·후육 용접부는 외관 검사만으로 내부결함 판별이 불가하여 초음파·방사선 검사 AI 필요

## Slide 26
개별 AI에서 재사용이 용이한 ”Domain 제조AI“ 化
전략 2
신규 부품/공정 적용 시 데이터 절감이 가능한 확장성 확보 : AI Stack 구성요소 확보
자료: 「제조 파운데이션모델 핵심 기술개발」 기술수요조사서(2026.8)
▸ 상세 A-04·A-12
개발 구성 6요소
구성 | 내용
멀티모달 통합표현 | 영상·3D·CAD·설비·공정·품질 통합
Manufacturing Backbone | 3개 산업 제조공정 공통 특성 사전학습
Task 적용기술 | 부품 식별·결함검사·이상탐지·품질예측
신속재학습 | Few-shot · Domain Adaptation · PEFT
현장적용 | 지속학습, Edge·On-Premise 배포
전이성 검증 | 신규 부품 및 산업 간 전이 검증
3단계 확보경로
단계 | 시기 | 내용
1 | 2027–2028 | 데이터 규격, 백본 구조 설계, 기초 Task 모델
2 | 2029–2030 | 제조 백본 사전학습, Few-shot·PEFT, 전이 검증
3 | 2031 | 협력사 배포형 경량모델, 지속학습·환류
개념 — 개별 모델 N개 → 공통 백본 1개 + 어댑터 N개
제조 백본
개별 학습 N회 1~2회 사전학습 + 소량 어댑터
KOCETI Full stack AI 확보를 위해 업종별 Domain 특성에 맞춘 AI 백본 化

## Slide 27
공정진단부터 실증·자산화·확산까지 전주기를 지원함
전략 2
기업별 일회성 구축이 아니라 동일 공정·품목군으로 반복 이식 가능한 표준 지원모델화
1 제조공정분석
2 AI 모델 실증
3 데이터셋 구축·공유
4 확산
↺ 4단계 현장 피드백을 1단계 진단으로 환류 (점선)
단계 | 핵심활동 | 산출물
1 제조공정분석 | P1~P16 산업 생태계 및 주요 업체(플레이어) 조사, 주요 부품 생산 공정분석 | 기업별 기준선 · 데이터 준비도
2 AI 모델 실증 | 레퍼런스 모델 선정, SP-1·2·3 적응학습, Shadow Mode 병행, 오탐·미탐·수용성·폴백 검증 | 적용조건 · 검증보고서
3 데이터셋 구축·공유 | 데이터 카드·메타데이터 공개, 원본 비공개, 공통 결함분류 연결, (운영)NDA·내부 관리 절차 수립 | 데이터 카드 · 구축규격
4 확산 | 동일 품목군·공정 이식, 1차→2차 협력사 연계, OEM 품질이력 연계, 클러스터 공동 인프라 | 이식사례 · 확산모델
제조 백본 확보 이후에는 소량 데이터 Few-shot·PEFT 적응을 기본 이식방식으로 적용함
PEFT (Parameter Efficient Fine-Tuning)
▸ 상세 A-06·A-08

## Slide 28
T0 앵커에서 품목군·공급망·산단으로 4단계 확산함
전략 2
후보기업의 참여의향과 데이터 제공조건은 확정 전이며 내부 사업발굴용임
▸ 상세 A-14
앵커 티어링
티어 | 정의 | 시기 | 역할
T0 | 기존 데이터 접점 보유 | 2027–2028 | 기준선·모델검증·SP-1 확립
T1 | 동일 공정·품목군 이식 | 2027–2029 | 뿌리공정 PoC·품목군 확산
T2 | 뿌리공정 심화·신규산업 | 2029–2031 | 농기계·산단 단위 확산
· T0는 협력사 현장데이터에 접근 가능한 현재의 핵심 경로임
· T0 실적을 모델 성능이 아닌 「표준 진단·이식·검증 절차의 레퍼런스」로 자산화함
· 농기계는 건설기계 검증모델 기반으로 진입위험을 최소화함
· 굴착기 혼류생산 과제 제관·용접 라인을 비정형 공정 레퍼런스로 활용함
4단 확산경로
1 앵커기업
데이터 접근권·현장책임자·기준선
→ AI 적용·검증 레퍼런스
2 동일 품목군 핵심 공급업체 대상 확장
공정·결함·검사기준 정합
→ SP 기반 모델 이식
3 공급망 전체 범위로 확대
로트·개체 추적, OEM 품질요구
→ 공정–필드 품질이력
4 지역 산단
공동 인프라·컨소시엄·운영주체
→ 산단 공동 데이터 허브

## Slide 29
수요·공급기업 풀을 기반으로 데이터·실증협력을 확보함
전략 2
수요기업의 현장문제와 공급기업 기술을 KOCETI가 매칭·검증하여 참여가치를 제공함
수요·공급기업 구성 및 정보
구분 | 구성·제공정보 | 참여가치
수요기업 | OEM·1·2차 협력사: 품목·공정·애로·설비·데이터 | 공정진단·AI 적용
공급기업 | AI·비전·센서·로봇 기업: 기술·실적·TRL·연동·IP | 실증 레퍼런스
OEM·확산파트너 | 품질요구·필드클레임·공급망·공동인프라 | 검증근거·공급망 확산
KOCETI | 공정진단·기업매칭·데이터규격·제3자검증 | 검증보고서·공통자산
· 기업명·참여의향·현장접근권·데이터 제공범위는 사전진단·협약 단계에서 확정함
· 개별 기업 원본은 직접 공유하지 않고 검증결과와 공개등급 메타데이터 중심으로 연계함
기업 풀 구축·확보 방안
단계 | 주요내용
수요기업 발굴 | 기존 기업지원·시험평가 고객, OEM·협회·산단 추천
공급기업 발굴 | AI·비전·센서·로봇 전문기업, 실적·TRL·현장지원 검증
정보 등록 | 기업명·지역·품목·공정·애로·설비·데이터·IP·보안
매칭·협약 | 공정–기술 적합성, KPI·비용·일정·권한 합의
실적 관리 | 실증결과·검증보고서·확산가능성 정기 갱신
기업 풀 운영순서 후보군 조사 → 프로파일 등록 → 사전진단 → 수요–공급 매칭 → 협약·실증 → 검증·확산
핵심 원칙 기업명 나열이 아니라 역할·데이터·기술·협약조건과 실증이력을 갖춘 실행형 포트폴리오로 관리함
▸ 상세 A-05·A-14

## Slide 30
암묵지 전환을 위한 공정별 명장 풀을 구성·확보함
전략 2
현직·퇴직 숙련자의 판단을 데이터로 보존하고 복수 전문가가 교차 검증함
▸ 상세 A-15
1 판단지점 발굴
품질·안전·조건변경 시 숙련자 개입지점 확인
2 동기기록
영상·열화상·음향·센서 작업행동·언어설명 동기화
3 지식화
용어정리·출처연결 모호성·예외조건 기록
4 모델화
조건추천·이상판단 로봇궤적·비언어 가이던스
5 검증
명장 판단과 AI 출력 블라인드 비교
6 전수
현장 질의·교육·작업지원 피드백 반영
산출물 암묵지 공정지도 → 판단–근거 데이터셋 → 작업지식 그래프·RAG → 작업지식 에이전트 → 일치성 보고서 → 지속갱신형 지식체계
명장·전문가 풀 구성 — 공정별 상시 관리
기업 현직 숙련자
퇴직 명장·기술인
공정·품질 전문가
대학·연구기관
차세대 숙련인력
우선 공정 주강·사형주조·후가공, 단조, 열처리, 용접·제관, 도장 구성 원칙 공정별 주 명장 + 복수 교차검증 명장을 지정하고 현직·퇴직·외부전문가를 혼합 구성함
명장 풀 확보방안: 기업·OEM·협회 추천 및 퇴직기술인 DB 발굴 → 경력·대표사례 검증 → 활동비·성과보상·IP·NDA 협약 → 정기 평가·갱신

## Slide 31
데이터 관리 전략 : 국가 데이터 라이브러리와 방향성을 맞춤
전략 2
원본은 보호하고 메타데이터/비식별화 초점
▸ 상세 A-16
공개등급 G1~G4
등급 | 범위 | 포털 노출 | 제공조건
G1 공개 | 메타데이터·데이터 카드·스키마·합성 샘플 | 전체 공개 | 자유열람
G2 협의 | 목적심의 후 제공 가능한 원본 | 목록·규격 | 심의 + NDA
G3 제한 | 제공사 개별동의가 필요한 원본 | 존재사실만 | 기업별 승인
G4 비공개 | 외부제공 거부 데이터 | 미노출 | 내부 승인만
데이터 보호체계
보호영역 | 적용방안
암호화·비식별화 | 저장·전송 암호화, 식별정보 비식별 처리
접근통제 | 보안과제 지정 시 접근자 제한·접근기록 보관
유출방지 | 해외 반출 통제, 반출 이력 추적
자산가치 보호 | 기업 간 공유·이전 시 원 제공사 권리 보전
전문인력 관리 | 데이터 취급자 지정·교육·서약
포털 3단계
단계 | 시점 | 주요기능
v1 | 2028 | 기업·데이터셋 카탈로그, 데이터 카드, 구축규격, 문의경로
v2 | 2030 | 수요–공급 매칭, 활용 신청·심의, NDA·계약, 클린룸
v3 | 2031 | 국가 제조데이터 라이브러리 연계, 영구 식별자
국가 체계 연계 구조
KOCETI 도메인 데이터 라이브러리
국가 제조데이터 라이브러리
원본 이전이 아니라 메타데이터 연계·등급별 신탁 방식으로 참여함
⚠ 조사·보완 필요
국가 제조데이터 라이브러리의 보안 요구수준(암호화·비식별화 규격, 보안과제 지정기준, 접근권한 체계)은 구축주체 확정 후 재조사하여 보완 필요
M.AX 및 Physical AI 자율화 관련 Focus : 활용성, 실제 제조/작업현장과의 일치도, 비식별화
추가 보완 필요

## Slide 32
건설기계 특화 공간지능 단계별 확보 로드맵
기반 설계에서 행동생성·AI 보증 통합까지 3개 Phase로 고도화함
Phase 1 2027–2028
Phase 2 2029–2030
Phase 3 2031
• 공간·행동 온톨로지 설계
• 3차원 공간표현 체계 정립
• 제조 AI 파운데이션모델과 데이터 정합
• 도메인 월드모델 구축
• 인지–예측 연계
• 굴착·적재·운반·조립·검사 대표작업 실증
• 행동생성·AI 보증 통합
• 제조–사용환경 full loop 검증
• Dark Factory·제품/현장 지능화 접점 확보
2027
2028
2029
2030
2031
온톨로지 설계
3차원 공간표현
도메인 월드모델
인지–예측 연계
행동생성·AI 보증
제조 AI 파운데이션모델을 기반자산으로 활용하여 공간지능으로 확장하고, 이후 자율작업·기업지원 데이터와 순환구조를 형성함
전략 2
▸ 상세 A-18

## Slide 33
PART 5
병렬 트랙 — 자율작업·신뢰성 AI
· S31 트랙 구분 및 도메인
· S32 트랙별 확장경로
· S33 공간지능으로 확장

## Slide 34
자율작업과 AI 시험평가는 병렬인 독립 트랙으로 추진
병렬 트랙
대상 도메인·데이터·개발주기가 상이한 독립 트랙이므로 제조AX와 병렬로 진행이 적합함
3개 트랙의 도메인 구분
구분 | 제조AX (전략 1·2) | 트랙 A 자율작업 | 트랙 B AI 시험평가
도메인 | 제조환경 | 장비 사용환경 | 시험평가 환경
대상 | 가공·용접·조립·검사 | 건설기계 토공 작업 | 부품·장비 신뢰성시험
주요데이터 | CAD·2D/3D 영상·공정·품질 | 영상·LiDAR·CAN· 지형 | 시험품·조건·계측· 고장모드
발전방향 | 품질검사·공정최적화 | 환경인지·작업계획·행동 | 유사사례·B10· 시험조건 추천
문서화 | 본 보고서 | 별도 리포트 | 별도 리포트
트랙 A · 트랙 B
트랙 A — AI 자율작업 (Physical AI)
SP-3: 데이터 수집 → 고속 근사 모델 → 강화학습 → Sim-to-Real 전이 → 실차 미세조정
보유자산: 자율작업 굴착기 2종, 롤러 4종, 디지털트윈·HILS/VILS, 숙련자 작업 로깅 데이터
제조AX 접점: 위험공정 로봇 대체, 제조로봇 궤적학습(모델 ⑬), 신뢰성 검증
트랙 B — AI 시험평가 지원
SP-2: 자동수집→표준화·라벨→전문가 검토→수명분석·AI 추천
PoC: 동일 고장메커니즘과 복수 가속·하중수준이 확보된 1개 부품군
지원: 유사사례 검색 · B10수명/신뢰구간 · 시험조건 추천
⚠ 별도 추진전략 수립
AI 분석결과는 시험담당자의 의사결정을 지원하며 실물시험과 전문가 최종판정을 대체하지 않음
▸ 상세 A-08·A-18

## Slide 35
AI 시험평가는 부품군 PoC에서 데이터 고속도로 기반 서비스로 확장
병렬 트랙
트랙 A는 장비 사용환경, 트랙 B는 제조–사용환경 통합 도메인이며 상하관계가 아님
트랙 A AI 자율작업 (Physical AI) · 장비 사용환경 도메인
1단계
대표작업 모델 개발
굴착기·롤러 병행 개발 — 실차 데이터 수집·고속 근사 모델(Gray box) 기반, 동작 모델 2종과 학습 프로세스 v1 확보
2단계
실증·표준화
타 사이즈 실증으로 기종 무관 표준 프로세스 확보, 환경인지·예측 개발, 양의 전이 검증
3단계
확장·서비스화
환경 적응형 작업으로 기능 확장, 타 기종 확산, 모델·프로세스·데이터의 과제·기업지원 서비스화, 토공 파운데이션 모델 기반 확보
트랙 B AI 시험평가 지원 · 시험평가 도메인
1단계
데이터 정비·PoC
392건 후보 재선별, 1개 부품군 표준화·활용성 검증
2단계
시험평가 DX 기반
자동수집·라벨링·통합 DB·데이터 고속도로 구축
3단계
AI 지원 서비스
유사사례·B10·시험조건 추천, 검증분야 단계 확대
Phase 1(2027~2028) 데이터 정비·PoC → Phase 2(2029~2030) DX 기반·AI 시스템 → Phase 3(2031) SP-2 서비스화
⚠ 별도 리포트 예정
비교데이터가 없는 신규 부품의 수명 직접예측, 해석데이터가 필요한 취약부위·고장위치 예측, 신규 고장메커니즘 및 서로 다른 부품군 간 외삽은 수행하지 않음
▸ 상세 A-18

## Slide 36
제조AX를 넘어 건설기계 특화 공간지능으로 확장
제조 AI 파운데이션모델 → 제조·사용환경 통합표현 → 도메인 월드모델 → 공간지능
• 3차원 공간·시간·상호작용을 이해하고 행동에 따른 결과를 예측하는 AI
• 단순 검출·분류를 넘어 공간관계와 동적 변화를 해석
제조 AI 파운데이션모델을 기반으로 제조–사용환경 통합 도메인으로의 확장을 위한 후속 플랜
• 부품–장비–환경 관계
• 굴착·적재·운반·조립·검사 대표작업
• 제조 환경 + 현장 사용환경 통합
제조 AI 파운데이션모델을 제조환경에서 사용환경까지 확장하여 인지–예측–행동 기반을 확보함
• 품질·작업성과·에너지·위험 예측
• 제조 AX와 Physical AI를 잇는 연결 축 확보
• 도메인 월드 모델 확장의 기반 마련
공간 지능 핵심 구성요소 및 대표 데이터&작업
▶
영상·LiDAR·CAN· CAD·공정·시험데이터
멀티모달 데이터
연계
2. 공간·행동 온톨로지
3. 3차원 공간표현
4. 도메인 월드모델
5. 행동생성·검증
▶
▶
▶
부품–장비–환경– 작업 관계 구조화
시공간 정합, 위치·거리·장면 표현
품질·작업성과· 에너지·위험 예측
작업계획, 행동생성, AI 보증·재학습
데이터 확보 → 공간이해 → 미래예측 → 작업계획 → 행동생성 → 검증 → 재학습
• 영상·LiDAR·장비센서·제어정보
• CAD·공정이력·시험·품질데이터
대표 데이터
대표 작업
• 굴착·적재·운반 등
• 조립 및 품질 검사
대상 범위
기대 효과
정의
검토 필요
(이 페이지는 병렬 트랙과 M.AX 의 결합)
병렬 트랙

## Slide 37
PART 6
실행전략 - 어떻게 실행하는가
· S35 M.AX 3단계 로드맵
· S36 신규 대형사업 대응
· S37 1순위 정부지원사업 2종
· S38 대외 핵심메시지

## Slide 38
M.AX : 2027~2031년 3단계
암묵지, AI Full Stack, 국가제조라이브러리 등 국가 핵심 전략 방향에 맞춰 수주를 통해 추진
▸ 상세 A-17·A-18·A-19
Phase 1 2027–2028
Phase 2 2029–2030
Phase 3 2031
구분 / 항목 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
전략 1 데이터 규격·MLOps | 스키마 v1·데이터레이크 | 실험추적·레지스트리 | 엣지배포·Shadow | 드리프트·재학습 | 국가 연계규격 v3
전략 1 공정AI 모델 | 다품종 확대·PoC 착수 | 공정별 기초모델 | 예측·최적화 실증 | 품목군 확산 | 라이브러리 서비스화
전략 1 제조AI 파운데이션모델 | 데이터 규격·백본 설계 | 기초 Task 모델 | 백본 사전학습 | Few-shot·전이 검증 | 배포형 경량모델·환류
전략 1 신뢰성 검증 | 적용조건·오탐/미탐 요건 | 프로토콜 초안 | 강건성·일치성 | 단체표준안 | 공인시험·KS 추진
전략 2 협력사 진단·이식 | T0 기준선·데이터 권한 | 동일 품목군 이식 | T1 확산 | 1차→2차 연계 | 앵커→품목군→공급망→산단
전략 2 제조 암묵지 | 판단지점·협약 | 동기기록 | 작업지식 RAG | 정량기준·현장검증 | 명장 일치성 결합
전략 2 데이터 라이브러리·포털 | 카드규격·거버넌스 | 포털 v1 | 카드 확충 | 포털 v2 | 포털 v3·국가 연계
전략 2 지역 클러스터·산단AX | 권역 현황조사 | 컨소시엄 설계 | 클러스터 실증 | 공동 허브 시범 | 산단 공동 인프라

## Slide 39
제조AI 파운데이션모델 신규 대형사업을 우선 대응
2026년 8월 기준 기술수요조사 단계이며 KOCETI 제안기술 제출을 완료함
※ 사업명·제안규모는 수요조사 단계 값이며 공고 확정 시 재작성 필요
▸ 상세 A-04
신규 대형사업 대응
항목 | 내용
사업(가칭) | 풀스택AI팩토리 및 제조AI파운데이션모델 기술개발사업
내역사업 | 제조 파운데이션모델 핵심 기술개발
진행단계 | 기술수요조사 — 제안기술 제출 완료
제안기술 | 기계장비 신규 핵심부품 비정형 제조공정 대응 학습데이터 70% 절감형 원천기술
유형·기간 | 원천기술형, 3년, 종료 TRL 5
연계 | M.AX · AI · 지역(5극3특) 연계 해당
진입과제 포트폴리오
정책 R&D 방향 | KOCETI 진입과제안 | 역할
제조AI 파운데이션모델 핵심기술 | 기계장비 비정형 공정 대응 파운데이션모델 | 주관·핵심참여 후보
제조 암묵지 활용 AI 모델 | 주강 사형주조 암묵지 AI + 일치성 검증 | 기업 주관, 참여
풀스택 AI팩토리 핵심기술 | 제조데이터 기반·MLOps·도메인 벤치마크 | 주관 후보
AI 제조 안전 시스템 | 강건성·폴백 검증 + 위험공정 로봇안전 | 주관 후보
업종별 AI 생산성 향상 | 공정AI 모델 이식·확산, SP 적용 | 참여
주관 우선 — 데이터 규격·신탁, 신뢰성 검증, 도메인 벤치마크 (공공재·시험평가 성격) | 참여 우선 — 개별 공정모델, 암묵지, 업종별 현장확산
본 사업은 전략 1 「제조AI 파운데이션모델 확보」의 핵심 진입경로에 해당함 (상세 S37)

## Slide 40
제조 암묵지와 파운데이션모델을 공동 1순위 사업으로 대응함
두 사업 모두 정부 제조AI 정책의 핵심 대형사업이며, KOCETI 역할과 진입경로가 상호 보완적임
▸ 상세 A-04·A-15
1순위 ①
제조 암묵지 활용 제조AI 모델 개발
명장·숙련공 노하우의 데이터셋 전환 대규모 사업
1순위 ②
제조AI 파운데이션모델 핵심 기술개발
풀스택AI팩토리 및 제조AI파운데이션모델 기술개발사업
구분 | 내용
정책 근거 | 제조AI 2030 전략 「기초」 단계 대규모 사업
KOCETI 역할 | 제조기업 주관, KOCETI 참여(암묵지 데이터화·검증)
핵심 자산 | 숙련자 작업로깅·주강 앵커 + 현직·퇴직 명장·공정·품질 전문가
명장 확보·운영 | 기업·OEM·협회 추천 → 경력·사례 검증 → 보상·IP·NDA 협약
핵심 차별점 | 복수 명장 교차검증 + 판단 일치성 블라인드 검증
연계 전략 | 전략 2 암묵지 트랙 + 전략 1 신뢰성 검증
구분 | 내용
정책 근거 | 제조AI 2030 전략 「고도화」 단계 핵심사업
KOCETI 역할 | 공공 공통기반 — 주관·핵심참여 후보
대응 자산 | 비전 AI 실증 5개사, 다기종 굴착기 부품 과제
핵심 차별점 | 비정형 제조환경 대응, 학습데이터 70% 절감
진입 시점 | 기술수요조사 제출 완료, 공고 시 대응
연계 전략 | 전략 1 파운데이션모델 + 도메인 데이터
두 사업은 경쟁관계가 아니라 상호 공급관계임 — 암묵지 사업이 생산한 판단–근거 데이터셋이 파운데이션모델의 고유 학습자산이 되고, 백본이 다시 암묵지 모델의 기반이 됨
공통 대응체계 — 컨소시엄 구성·데이터 IP 조건·KOCETI 역할범위를 동일 기준으로 사전 확정함

## Slide 41
KOCETI가 지향하는 Dark Factory는
사람이 빠진 공장이 아니라
숙련기술이 데이터로 계승된 공장입니다
역할
정부 제조AI 2030·M.AX 정책에 부응하여 생태계 AX를 지원하는 전문연구기관
사람
명장·숙련공의 암묵지를 AI로 보존·계승하고 사람은 AI를 가르치고 검증·감독함
안전
위험·고강도 공정은 AI·로봇으로 전환하여 작업자의 안전을 확보함
한국건설기계연구원 | AI working group | 2026. 8.

## Slide 42
APPENDIX
상세 근거자료
질의 대응용 자료이며 순차 발표하지 않음 본편 장표의 ▸ 상세 A-nn 표기로 호출함
G1
정부 정책 및 신규사업
A-01 ~ A-04
G2
대상 산업·생태계
A-05 ~ A-06
G3
KOCETI 보유자산
A-07 ~ A-09
G4
기술·데이터·모델
A-10 ~ A-13
G5
기업지원 체계
A-14 ~ A-16
G6
실행·관리
A-17 ~ A-22
G7
참고자료
A-23 ~ A-24
A-L0 부록 간지

## Slide 43
부록 색인
부록 색인
코드 · 자료명 · 본문 참조위치.
A-i
A-01
제조AI 2030 전략 요지
S06
A-02
M.AX 현장성과 및 향후계획
S06
A-03
정책–로드맵 대응관계 매핑
S06 / S12
A-04
제조AI 파운데이션모델 신규사업 개요
⚠ S08·S23·S36·S37
A-05
대상 생태계 및 공급망 구조
S07 / S26
A-06
산업별 공통공정 및 우선 AX 영역
S07 / S24
A-07
보유 AI 모델 5종 상세
S14 / S16
A-08
AI 표준 프로세스 SP-1·2·3
S15·S18·S24·S31
A-09
인력·인프라 현황 및 역량 갭
⚠ S17 / S19
A-10
제조·시험 공통 데이터 규격 S-E-F-C
S15 / S21
A-11
공정AI 모델 16종 카탈로그
S22
A-12
파운데이션모델 개발구성 및 국내외 동향
S08 / S23
A-13
신뢰성 검증영역 8종 및 검증체계
S21
A-14
앵커 협력사 포트폴리오 T0/T1/T2
⚠ S25 / S26
A-15
제조 암묵지 전환 절차 및 산출물
S27 / S37
A-16
데이터 공개등급 G1~G4 및 포털 3단계
S28
A-17
연차별 총괄표 (1/2) 전략 1
S35
A-18
연차별 총괄표 (2/2) 전략 2·병렬
⚠ S29·S31·S32·S35
A-19
의사결정 게이트 G0~G5
S35
A-20
KPI 6군 상세 및 측정원칙
—
A-21
리스크 전체 목록 및 대응
—
A-22
향후 검증 필요사항
—
A-23
근거자료 목록
전체
A-24
용어 정의
전체

## Slide 44
부록 A-01
「제조AI 2030 전략」 요지 (2026.6.29, 범부처 합동)
민·관 합동 20조 원 투자, 제조업 부가가치 100조 원 이상 창출 목표
자료: 산업통상부 「인공지능이 이끄는 제조업의 대전환, 2030년 청사진 나왔다」(2026.6.29)
본문 S06 / 본보고서 부록 B-1
A-01
구분 | 내용 | KOCETI 대응
핵심과제 ① | 국가 제조데이터 라이브러리(제조AX 데이터 라이브러리) 구축 — 부처별 데이터 연계, 보안·비식별화 | 도메인 데이터 라이브러리·연계규격
핵심과제 ② | 제조AI 파운데이션모델 및 풀스택 AI팩토리 개발 — 물리법칙 기반 AI, 이종 장비·로봇 연계 | 기계장비 제조 백본·현장적응 기술
핵심과제 ③ | M.AX 클러스터 조성 — 산업단지 중심 확산, 위험공정 AI 대체 | 전북 권역 클러스터 진입
추진전략 | 기초 → 고도화 → 확산 → 생태계 조성 4단계 | 본 로드맵 3단계와 대응
기초 단계 | 제조데이터 수집, 제조 암묵지 데이터 전환 대규모 사업, 경량~범용 모델 단계별 구축 | 전략 1 데이터 / 전략 2 암묵지
고도화 단계 | 대형 AI에이전트, 제조 특화 휴머노이드, 제조 피지컬AI, 풀스택 AI팩토리 | 파운데이션모델 / 병렬 트랙
확산 단계 | 지역산단별 M.AX 클러스터, 실증 테스트베드·엣지컴퓨팅센터, 상생형 AI 스마트공장 | 전략 2 산단AX 확산
생태계 단계 | 제조AX 민간투자 확대, 제조AX 인증, 국민성장펀드 연계, 석·박사 인력양성 | 인력양성·기업 사업화 연계
데이터 연계 | 산업부 AI팩토리 제조데이터셋, 과기정통부 AI허브, 중기부 KAMP를 라이브러리로 연계 | 메타데이터 상호운용 규격 확보
관련사업 | 산업 특화 파운데이션 모델 개발사업 (2027~2031, 기획 진행) | 도메인 데이터셋·벤치마크 공급

## Slide 45
부록 A-02
M.AX 현장성과 및 향후계획 (2026.8.4, 산업통상부)
수치는 모두 국가사업 실적·목표이며 KOCETI 자체 목표치가 아님
자료: 산업통상부 「제조업 AI 대전환(M.AX), 현장에서 성과로 답하다」(2026.8.4)
본문 S06 / 본보고서 부록 B-2
A-02
구분 | 정책 현황 | 로드맵 시사점
AI팩토리 지원 | 선도 프로젝트를 통해 170여 개 사업장 AX 지원 | 검증된 모델의 협력사 이식체계 필요
성과 점검 | 조기 착수 42개 사업장 기준 생산성 평균 30.1% 향상, 불량률 평균 15.5% 감소 | 국가사업 성과 사례로만 활용
M.AX 얼라이언스 | 출범 8개월 만에 1,500여 개 기관, 11개 분과 체계 | 도메인 대표기관 지위 확보 필요
개별 성과 | 반도체 검사시간 33% 단축, 자동차 검사시간 90% 단축, 조선 생산성 50% 향상 | 업종별 대표 Use Case 확보 필요
2030 확산목표 | AI팩토리 500개 구축, AX 실증산단 25개로 확대 | 앵커→산단 확산경로 설계 필요
지역AX | 창원·광주 등 10개 실증산단 + 신규 3개, MINI Alliance 출범 | 전북 권역 진입경로 확보 필요
제조 암묵지 | 명장·숙련공 경험·노하우 데이터셋 변환 및 AI 모델·솔루션 개발·검증 | 기업지원 핵심트랙으로 선점
제조데이터 | AI팩토리·암묵지 사업 데이터를 국가 제조데이터 라이브러리에 집적 | 연계 가능한 구축규격 필요
풀스택 AI팩토리 | 사람 개입 없이 AI가 전 공정을 자율운영하는 핵심기술 개발·실증·수출상품화 | Dark Factory 지향과 동일방향
제품AX | RFM(Robot Foundation Model), 업종별 특화 휴머노이드, 온디바이스 AI | 파운데이션모델형 개발이 정책 주류
인력 | M.AX 아카데미, 지역별 AX/DX협업지원센터, M.AX 토크콘서트 | 도메인·데이터·검증 결합형 양성 참여
금융 | 국민성장펀드–M.AX 프론티어 프로젝트 | 기업 실증·사업화 자금연계 경로

## Slide 46
부록 A-03
국가 제조AI 정책과 본 로드맵의 대응관계
정책의 4단계 추진구조와 본 로드맵의 2대 전략·병렬 트랙이 단계별로 대응함
본문 S06·S12 / 본보고서 1-3, 부록 B-4
A-03
기초
고도화
확산
생태계
전략 1 데이터 규격·MLOps 전략 2 암묵지 디지털화
전략 1 파운데이션모델·신뢰성 검증 병렬 트랙 자율작업·신뢰성 AI
전략 2 앵커 → 품목군 → 공급망 → 산단
도메인 데이터 라이브러리 인력양성·사업화 연계
국가 제조AI 정책 | KOCETI 로드맵 대응
국가 제조데이터 라이브러리 | 도메인 데이터 구축규격·카탈로그·연계체계
제조 암묵지 데이터 전환 | 판단–근거 데이터화, 작업지식 AI, 일치성 검증
제조AI 파운데이션·경량모델 | 기계장비 제조 백본, 도메인 벤치마크, 어댑터
풀스택 AI팩토리 | 공정AI → 공정 간 연계 → 자율제조 단계별 지향
위험공정 AI·로봇 대체 | 주조·단조·용접·도장 안전 중심 자동화
M.AX 클러스터·지역 확산 | 앵커 → 품목군 → 공급망 → 지역 산단 4단 확산
제조AI 인력·전문기업 육성 | 원내 인력·조직 확충, 외부 전문기업·대학 협력
제조 피지컬AI 원천·기반기술 | 병렬 트랙 자율작업·공간지능 기반
대응 원칙
정책 추진순서와 본 로드맵 단계가 일치함
정책 핵심과제별 KOCETI 대응항목을 1:1로 배정함
국가 라이브러리는 원본 이전이 아닌 메타데이터 연계로 참여함
암묵지 트랙은 국가 대규모 사업과 직결되므로 선점이 필요함
산단AX는 앵커 실증 → 산단 확산의 경로 설계가 전제임
파운데이션모델은 신규 대형사업이 핵심 진입경로임
피지컬AI 원천기술은 병렬 트랙으로 분리 대응함
정책 수치는 국가사업 실적이며 목표로 전용하지 않음

## Slide 47
부록 A-04
「풀스택AI팩토리 및 제조AI파운데이션모델 기술개발사업」 개요
2026년 8월 기준 기술수요조사 단계, KOCETI 제안기술 제출 완료
자료: 「제조 파운데이션모델 핵심 기술개발」 기술수요조사서(KOCETI, 2026.8) ⚠ 대외 배포본 제외
본문 S08·S23·S36·S37 / 본보고서 3-5, 7-1, 부록 B-3
A-04
제안기술명 기계장비(건설기계·농기계·특장차) 신규 핵심부품 비정형 제조공정 대응을 위한 학습데이터 70% 절감형 제조AI 파운데이션모델 원천기술 개발
세부사업명
풀스택AI팩토리 및 제조AI파운데이션모델
기술개발사업
내역사업명
제조 파운데이션모델 핵심 기술개발
산업기술분류 1순위
기계·소재 / 산업·일반기계 / 산업·일반기계관련 S/W
산업기술분류 2순위
정보통신 / 소프트웨어 / SW솔루션
제안기술 유형
원천기술형 (종료 TRL 5단계)
기술준비도
시작 TRL 3 → 종료 TRL 5
총 개발기간
3년
정부지원연구개발비
460억 원 규모 (제안 기준, 확정 시 변동)
M.AX 연계
해당 — 대형 기계장비 제조데이터·AI 공통 활용
AI 연계
해당 — 기타 AI 연계 기술
지역(5극3특) 연계
해당 — 전북 군산·익산·완주·김제 실증
참여 희망분야
④ 기계장비 / 농기계
참여 의향
참여
로드맵 연계
전략 1 「3-5 제조AI 파운데이션모델 확보」 핵심 진입경로
70% 절감은 수요조사 제출값이며 사업 확정 시 재검토 대상임. 대외 문서에는 「산업 공통 제조AI 기반 확보」로 일반화하여 기재함

## Slide 48
부록 A-05
대상 생태계 및 공급망 구조
1·2차 중소·중견 협력사를 핵심 지원대상으로 하고 OEM은 요구사항·품질이력 연계 대상으로 설정함
본문 S07·S26 / 본보고서 4-2 가
A-05
소재·소재부품
2차 협력사
주조·단조·가공
1차 협력사
모듈·제관·유압·구동
OEM
완성장비·완성차
현장운용
품질·보증 데이터
◀ 피드백 — 필드클레임·보증이력을 공정조건과 연결 (점선 처리)
산업 | 제품·부품 특성 | 주요 공통 공정 | 우선 AX 영역
건설기계 | 대형·후육재, 다품종, 고하중 구조·유압부품 | 주조·단조·열처리·가공·용접·제관·검사 | 비전·3D검사, 용접, 하부주행체, 신뢰성
농기계 | 계절수요, 다기종, 주물·기어·동력전달 부품 | 주조·단조·기어가공·열처리·조립·검사 | 주조·기어 품질, 열처리, 공구수명
특장차 | 주문형·다품종 소량, 차체·탑·작업장치 제관 | 절단·성형·용접·제관·도장·조립·기능안전 | 용접품질·변형, 로봇궤적, 도장·검사
계층별 지원내용
2차 협력사
뿌리공정 데이터 수집체계, 주조·단조·열처리 PoC
1차 협력사
공정진단, 비전·3D 검사 AI 이식, SP-1 적용
OEM
협력사 AI 판정의 제3자 검증, 적용조건 제공
현장운용
필드클레임·보증이력을 공정조건과 연결한 인과분석
확산단위
앵커기업 → 동일 품목군 → 공급망 → 지역 산단
데이터 원칙
원본 비공개, 메타데이터 연계, 등급별 신탁

## Slide 49
부록 A-06
산업별 공통공정 및 우선 AX 영역
건설기계에서 확보한 기술을 농기계·특장차 공통 공정으로 확장함
본문 S07·S24 / 본보고서 4-2
A-06
산업 | 제품·부품 특성 | 주요 공통 공정 | 우선 AX 영역
건설기계 | 대형·후육재, 다품종, 고하중 구조·유압부품 | 주조·단조·열처리·가공·용접·제관·검사 | 비전·3D검사, 용접, 하부주행체, 유압, 신뢰성
농기계 | 계절수요, 다기종, 주물·기어·동력전달 부품 | 주조·단조·기어가공·열처리·조립·검사 | 주조·기어 품질, 열처리, 공구수명, OEM 연계
특장차 | 주문형·다품종 소량, 차체·탑·작업장치 제관 | 절단·성형·용접·제관·도장·조립·기능안전 | 용접품질·변형, 로봇궤적, 도장·검사, 안전검증
표준 공정코드 P1 ~ P16 (3개 산업 공통 공정 = Blue / 산업 특화 공정 = Slate)
P1 소재입고
P2 절단
P3 성형
P4 주조
P5 단조
P6 열처리
P7 정밀가공
P8 표면처리
P9 용접
P10 제관
P11 도장
P12 조립
P13 검사
P14 시험평가
P15 포장·출하
P16 필드운용
특장차 반영원칙 — ① 별도 기업·공정 데이터가 충분하지 않으므로 독립 수치·성과목표를 임의 설정하지 않음 ② 건설기계의 대형 제관·다층용접·변형예측·3D 형상검사 기술을 특장차 공통 공정으로 확장 ③ 김제 특장차 산업단지를 기업수요 발굴과 기능안전·신뢰성 연계 거점으로 검토

## Slide 50
부록 A-07
보유 및 과제 진행중인 AI 모델 4종 상세
현재/기존 과제 수행을 통해 확보 진행중이거나 보유중인 AI 모델 상황
본문 S14·S16 / 본보고서 3-2 가
A-07
보유모델 | 현 수준·데이터 | 확장방향 | 로드맵 역할
다품종 소량 부품 품질검사 AI | 5개 수요기업 비전모델, 2026.10 이후 현장 데이터 유입 | 동일기업 다품종 → 신규 부품·기업 → 지속학습 | 공정AI 1차 진입모델, SP-1 실증단위
다기종 굴착기 부품 인식·용접·검사 AI | 굴착기 혼류생산 과제(2025.9~2028.12) 수행 중, 공동연구기관 | 부품 인식 데이터셋 → 영상 AI 품질판단 → 로봇 PAUT | 비정형 제조환경 대표 실증, 파운데이션모델 학습원천
건설기계 자율작업(Physical AI) | 굴착기 버킷 궤적, 롤러 다짐·경로 추종 | 제조로봇 궤적·조건 학습으로 전이 | 병렬 트랙 및 위험공정 자동화 기반
상태 예측 AI | 수소 엔진 연비·배출물질량 예측 | 열역학·물리 법칙 반영 → 최적화 기능으로의 확장 → 최적 구동 조건 제안하는 지능형 모델 | 최적화 방안 및 모델 전이 방법론 제시
다기종 굴착기 부품 AI의 KOCETI 수행범위 — ① 굴착기 제조공정 프로세스 기술조사 ② 부품 인식·위치추정 데이터 항목 정의 및 AI 모델 기술조사 ③ 학습데이터 수집 하드웨어 선정 ④ 데이터 수집 서버·DBMS 환경 구축 ⑤ 부품 인식 AI 학습용 기초 데이터셋 구축

## Slide 51
부록 A-08
AI 표준 프로세스 SP-1 · SP-2 · SP-3
기업별 일회성 구축이 아니라 동일 공정·품목군으로 반복 이식 가능한 절차로 운영함
본문 S15·S18·S24·S31 / 본보고서 3-2 나
A-08
SP 정의
구분 | 표준절차 | 이식단위
SP-1 제조 | 데이터 확보 → 적응학습 → 검증 → 현장적용 → 실패데이터 재확보 | 기업 1개사 × 부품군 1개
SP-2 시험평가 | 자동수집 → 전처리·라벨 → 전문가 검토 → 분석 → AI 추천 → 시험설계 | 시험항목 또는 부품군 1개
SP-3 자율작업 | 데이터 수집 → Gray-box 근사 → 강화학습 → Sim-to-Real → 실물 미세조정 | 작업유형 1개
보강사항 및 적용대상
구분 | 보강사항 | 적용 대상
SP-1 | 품목별 판정 임계값 설정절차 추가 | T0 앵커 5개사 → 동일 품목군
SP-2 | 전문가 검토이력·신뢰도·버전관리 | 시험평가인증센터 부품 신뢰성시험
SP-3 | 제조로봇·위험공정 적용조건 정의 | 병렬 트랙 A (별도 리포트로 상세화)
제조 백본 확보 이후에는 소량 데이터 Few-shot·PEFT 적응을 SP-1의 기본 이식방식으로 적용함
SP-3 자율작업 관련 AI 모델개발은 본 보고서의 제조AX 전략과 분리된 병렬 트랙에 해당하며, 별도 참조 리포트에서 기술함

## Slide 52
부록 A-09
인력·인프라 현황 및 역량 갭
AI 인력 약 8명의 과도기를 전제로 Phase 1 수행범위를 관리함
본문 S17·S19 / 본보고서 3-2 다·라, 3-7 다
A-09
현황 및 진단
구분 | 현황 | 진단
AI 인력 | 지능제어 3, 시스템설계 2, 친환경동력 1, 기반기술 2 등 약 8명 | 과도기 2~3년
연구지원 인프라 | 기반기술 분야 총 57종 | 학습자산 전환을 위한 자동화 등 필요
자율작업 장비 | 굴착기 2종, 롤러 4종 | Sim-to-Real 검증 기반
시험·인증 | 나포 시험평가인증센터, 가속수명·피로, HILS/VILS | 차별화 가능
컴퓨팅 | GPU 워크스테이션, 광명 RTX A4000급 | MLOps·스토리지 부족
데이터 | 부서·과제별 분산, 분류기준 상이 | 학습활용여부부터 점검필요
진행과제 자산 | 굴착기 혼류생산 과제 수집 서버·DBMS | 통합 DB 설계 선행 참조
핵심 역량 갭
필요역량 | 수준 | 확보방식
비전AI·시계열·강화학습·Sim-to-Real | 내부 보유 | 기존 인력 중심 고도화
신뢰성·수명분석 | 내부 강점 | 시험평가인증 기반 특화
3D Point Cloud·CAD·GD&T | 중간 | 내부역량 + 상용도구 연계
뿌리공정 물리지식 | 갭 큼 | 생기원·대학 협력
MLOps·데이터 엔지니어링 | 갭 큼 | 전담인력 또는 전문기업
파운데이션모델·멀티모달 사전학습 | 갭 큼 | 외부 백본 + 대형사업 컨소시엄
데이터 거버넌스 / 포털 / LLM·RAG | 갭 중간 | 관련 부서 연계·외주·외부 협업
인력 확보 우선순위
① 멀티모달·
파운데이션모델
② 뿌리공정 도메인
③ AI 신뢰성·품질
④ 3D·생성AI
⑤ LLM·지식공학
⑥ 데이터 엔지니어링·MLOps

## Slide 53
부록 A-10
제조·시험 공통 데이터 규격 S-E-F-C
시험데이터 구조를 제조공정 전반에 적용 가능한 4계층으로 일반화함
본문 S15·S21 / 본보고서 3-3 가
A-10
S
Set
설비 설정값·레시피·제어
E
Environment
온도·습도·소재·작업환경
F
Feedback
센서·영상·하중·에너지
C
Conclusion
검사·결함·수명·품질결과
공정코드
주요 공정 16종
추적등급
로트 L1 / 개체 L2 / 위치 L3
시간동기
다양한 센서 및 입력정보간 동기화
구성요소 | 개발내용 | 목표상태
공통 스키마 | S-E-F-C 태깅, 공정코드, 로트·개체 추적 | 공급망 관통 제조데이터 규격
시간동기 | PTP/NTP, 동기오차 필수기록 | 공정조건–검사결과 위치·시점 연결
라벨링 | 자동 1차 라벨 → 전문가 검토 → 확정 | 사람 검토 포함 고품질 라벨
품질관리 | 생성기준·검토여부·수정이력·신뢰도·버전 | 재현성과 책임추적 확보
상호운용 | OPC UA · ISO 23247 인터페이스 매핑 | 국가 라이브러리 연계 규격
거버넌스 | 공개등급, 익명화, 재식별 검토, 표준계약 | 기업 데이터 IP 보호 신탁기반
적용 원칙
시험데이터 구조를 제조 전반으로 일반화함
산업별 명칭 차이는 유지하되 공통 공정코드로 비교 가능성 확보
라벨은 자동 1차 생성 후 반드시 전문가 검토를 거침
데이터 생성·검토·수정 이력을 버전으로 관리함
OPC UA·ISO 23247로 기업·산업 간 확산성을 확보함
공개등급과 표준계약으로 기업 데이터 IP를 보호함

## Slide 54
부록 A-11
공정AI 모델 16종 카탈로그
보유 5종 고도화 + 뿌리공정 신규 PoC + 비파괴검사 신설 + 공통자산 3종으로 구성함
본문 S22 / 본보고서 3-4 가
A-11
그룹 | 모델 | 핵심기능 | 우선 적용산업·공정 | 우선순위
검사 | ① 다품종 소량 부품 품질검사 AI | 소량 데이터 외관결함 판정·지속학습 | 3개 산업 공통 검사 | 즉시 고도화
검사 | ② 2D/3D 형상검사·CAD 편차 검사 | 2D 영상·3D Scan–CAD 정합, 다중시점·열보정 | 대형 가공·제관 부품 | 단기 PoC
검사 | ③ 초음파(UT/PAUT)·방사선(RT) 비파괴검사 AI | 초음파 이미지·RT 영상 기반 내부결함 판정 | 대형 주조·후육 용접부 | 단기 PoC
검사 | ④ CAD 기반 합성 학습데이터 생성 | 양산 전 검사모델 사전준비 | 신규·수주형 부품 | 단기 PoC
검사 | ⑤ 도메인 벤치마크·어댑테이션 | 조명·극소결함·대형물 표준평가 | 모델 공통자산 | 공통자산화
가공 | ⑥ 정밀가공 공구마모·잔여수명 예측 | 공구·소재 조합별 교체시점 예측 | 기어·유압·정밀가공 | 단기 PoC
열처리 | ⑦ 에너지·공정조건 최적화 | 강종·장입조건별 레시피 추천 | 기어·축·하부주행체 | 단기 PoC
열처리 | ⑧ 경화층·경도 물리정보 대리모델 | FEM–실측 결합, 이상로트 선별 | 열처리 품질 | 중기 확장
용접 | ⑨ 후판 다층용접 품질 실시간 판정 | 전기신호 기반 패스별 품질판정 | 건설기계·특장차 제관 | 중기 확장
용접 | ⑩ 대형 구조물 용접변형·순서 최적화 | 열–탄소성 해석·대리모델·순서 추천 | 붐·암·프레임·특장 구조물 | 중기 확장
단조 | ⑪ 단조금형 마모·수명 예측 | 하중곡선–스트로크 잔여타수 예측 | 하부주행체·기어 | 중기 확장
주조 | ⑫ 용탕상태 추정·응고 대리모델 | 열화상·음향·온도 추정 및 결함예측 | 하우징·주강·농기계 주물 | 중기 확장
자동화 | ⑬ 제조로봇 궤적·조건 학습 | Gray-box·RL·Sim-to-Real | 대형·후육재 용접·검사 | 병렬 트랙
지식 | ⑭ 숙련공 암묵지 작업지식 에이전트 | 출처 기반 작업질의·판단근거 제시 | 주조·단조·용접·후가공 | 중기 확장
데이터 | ⑮ 시험평가 데이터 자동수집·라벨링 | 자동수집·전문가 검토·고장모드 정비 | 부품 신뢰성시험·SP-2 | 즉시 고도화
검증 | ⑯ 제조AI 신뢰성 검증 프로토콜·도구 | 강건성·불확실성·재현성·명장 일치성 | 전 모델·시험평가인증 | 공통자산화

## Slide 55
부록 A-12
파운데이션모델 개발구성 및 국내외 동향
자체 대규모 사전학습이 아니라 외부 백본 + 도메인 추가학습 + 어댑터 방식을 채택함
본문 S08·S23 / 본보고서 3-5 나·라
A-12
개발 구성 6요소
구성요소 | 개발내용 | 산출물
멀티모달 통합표현 | 2D 영상·3D 형상·CAD·설비 시계열·공정·품질정보 통합표현 | 제조 멀티모달 표현모델
Manufacturing Backbone | 3개 산업 제조공정 공통 특성 사전학습 | 기계장비 제조 백본
Task 적용기술 | 부품 식별, 외관·용접 결함검사, 이상탐지, 조립상태, 품질예측 | 제조 AI Task 모델군
신속재학습 | Few-shot Learning, Domain Adaptation, PEFT | 현장적응 기술
현장적용 | 현장 데이터 지속학습, Edge·On-Premise 적용 | 기업 배포형 추론·학습 환경
전이성 검증 | 신규 부품 적용성 및 건설기계↔농기계↔특장차 전이성 검증 | 적용성·전이성 검증보고서
국내·외 동향
구분 | 주요 동향 | 시사점
정책 | 국가 제조데이터 라이브러리 → 파운데이션모델 → 제조 피지컬AI → 풀스택 AI팩토리 | 본 전략과 정책 추진순서 일치
국내 사업 | 2025년부터 MFM 기반 SDM 플랫폼(총 292억 원) 추진, 자동차·정유석유화학·반도체장비 적용·검증 중 | 대형 구조물·비정형 공정 기계장비 분야 공백
국외 | 지멘스–마이크로소프트, 3D 모델·2D 도면·산업데이터·기술사양 통합 Industrial Foundation Model 개발 | 산업 고유 데이터 학습형이 글로벌 경쟁축
국외 | 엔비디아, 제조 디지털트윈–Physical AI 연계로 공장·로봇 가상 학습·검증 후 실제 운영 연결 | 개별 분석모델 → 공통지능·자율운영 확장
표준 | OPC UA, ISO 23247 기반 데이터·인터페이스 연계 | 기업·산업 간 확산성 확보 전제
정량목표 학습데이터 70% 이상 절감 | 기술준비도 TRL 3 → 5 | 학습데이터 원천 비전 AI 실증 5개사 · 다기종 굴착기 부품 과제 · 시험평가 데이터 · 협력사 공정진단 데이터
※ 70%는 수요조사 제안값이며 사업 확정 시 재검토 대상임

## Slide 56
부록 A-13
신뢰성 검증영역 8종 및 검증체계
시험평가인증 기반으로 AI가 작동할 수 있는 조건과 한계를 검증함
본문 S21 / 본보고서 3-6
A-13
검증영역 | 측정내용 | 적용대상
강건성 | 조명·자세·소재·설비 변동에 따른 성능저하 | 비전·3D·공정모델
불확실성 | 예측 신뢰구간의 실제 포함률과 보정상태 | 수명·대리모델·품질예측
재현성 | 동일 입력·동일 조건 반복 시 출력 일관성 | 전 모델
오탐·미탐 | 미검출과 과검출을 분리한 현장영향 | 검사모델
일반화·전이성 | 신규 부품·기업·산업 적용 시 성능유지 | 파운데이션모델·어댑터
명장 판단 일치성 | 명장 판정과 AI 출력의 블라인드 비교 | 암묵지·공정조건 AI
폴백·안전 | 드리프트·센서 이상 시 바이패스·사람개입 | 현장 배포모델
AI 비파괴검사 | 후판 용접부 PAUT 등 AI 검사 성능 | 용접·제관 공정
검증결과를 모델카드와 기업 적용조건에 결합하여 OEM·협력사가 AI 판정을 채택할 수 있는 신뢰근거를 제공함. 검증항목·방법·보고형식을 단체표준으로 제안하고 KS 추진을 검토함
검증체계 흐름
1. 적용조건 정의
2. 기준선·검증셋 구성
3. 강건성·불확실성·재현성
4. 전문가·명장 블라인드 비교
5. 폴백·안전 검증
6. 검증결과·적용범위 명시
7. 단체표준·KS 제안

## Slide 57
부록 A-14
앵커 협력사 포트폴리오 T0 / T1 / T2
후보기업의 참여의향과 데이터 제공조건은 확정 전이며 내부 사업발굴용임
⚠ 대외 배포본 전면 제외 장표 — 기업명은 원내 버전에서도 「참여의향 미확정」 표기 필수
본문 S25·S26 / 본보고서 4-4
A-14
티어링
티어 | 정의 | 후보군 | 추진시기 | 역할
T0 | 기존 데이터 접점 보유 | 비전 AI 실증 5개사 | 2027–2028 | 기준선·모델검증·SP-1 확립
T1 | 동일 공정·품목군 이식 | 주조·단조·유압·제관 후보군 | 2027–2029 | 뿌리공정 PoC·품목군 확산
T2 | 뿌리공정 심화·신규산업 | 농기계 후보군·지역 클러스터 | 2029–2031 | 농기계·산단 단위 확산
진입 논리
· T0는 협력사 현장데이터에 접근할 수 있는 현재의 핵심 경로임
· T0 실적을 표준 진단·이식·검증 절차의 레퍼런스로 자산화함
· 하부롤러 실증을 동일 품목군 이식의 첫 후보경로로 검토함
· 암묵지 확인 앵커는 T0 외 예외경로로 2027년 병렬 착수를 검토함
· 농기계는 건설기계 검증모델 기반으로 진입위험을 최소화함
· 굴착기 혼류생산 과제 제관·용접 라인을 비정형 공정 레퍼런스로 활용함
4단 확산경로
단계 | 확산단위 | 핵심조건 | 대표성과
1 | 앵커기업 | 데이터 접근권·현장책임자·기준선 | AI 적용·검증 레퍼런스
2 | 동일 품목군 | 공정·결함·검사기준 정합 | SP 기반 모델 이식
3 | 공급망 | 로트·개체 추적, OEM 품질요구 | 공정–필드 품질이력
4 | 지역 산단 | 공동 인프라·컨소시엄·운영주체 | 산단 공동 데이터 허브·공통모델
확산 전제조건 — 기업별 데이터 제공의향과 IP 조건이 착수 전 합의되어야 하며, G4(비공개) 선택이 사업배제 사유가 되지 않도록 설계함. OEM 연계는 원본이 아닌 로트·품질이력과 검증결과 중심으로 추진함

## Slide 58
부록 A-15
제조 암묵지 전환 절차 및 산출물
단순 모방이 아니라 「왜 그렇게 판단했는지」 설명 가능한 데이터를 구축함
⚠ 대외 배포본에서는 기업명을 삭제하고 「직접 조사로 숙련자 협조가 확인된 주조 공정」으로 일반화함
본문 S27·S37 / 본보고서 4-5
A-15
단계 | 주요내용 | 산출물
① 판단지점 발굴 | 품질·안전·조건변경 시 숙련자 개입지점 확인 | 암묵지 공정지도
② 동기기록 | 영상·열화상·음향·센서·작업행동·언어설명 동기화 | 판단–근거 데이터셋
③ 지식화 | 용어정리, 출처연결, 모호성·예외조건 기록 | 작업지식 그래프·RAG
④ 모델화 | 조건추천·이상판단·로봇궤적·비언어 가이던스 | 공정AI·작업지식 에이전트
⑤ 검증 | 명장 판단과 AI 출력 블라인드 비교 | 일치성·적용범위 보고서
⑥ 전수 | 현장 질의·교육·작업지원과 피드백 반영 | 지속갱신형 지식체계
기본원칙
· 단순 모방 모델이 아니라 어떤 상황에서 왜 판단했는지 설명 가능한 데이터 구축
· 위험·고강도 작업의 물리적 수행은 AI·로봇이 대체하되 숙련자는 기준설정·검증·예외판단에 참여
· 공식 명장 지정 여부와 별개로 실제 공정경험과 기업 협조 가능성을 착수조건으로 평가
우선 적용후보
주강 주조
사형주조·후가공 숙련판단 (1순위)
단조
소재·금형 상태, 하중곡선, 윤활, 교체판단
열처리
강종·장입·가열·냉각조건과 레시피 조정근거
용접·제관
패스순서·입열·자세·변형교정·결함징후
도장
표면상태·점도·환경조건·도막 품질 판단

## Slide 59
부록 A-16
데이터 공개등급 G1~G4 및 포털 3단계
원본은 보호하고 메타데이터를 공개하는 신탁형 운영체계임
본문 S28 / 본보고서 4-6
A-16
공개등급
등급 | 범위 | 포털 노출 | 제공조건
G1 공개 | 메타데이터, 데이터 카드, 스키마, 익명화·합성 샘플 | 전체 공개 | 자유열람
G2 협의 제공 | 목적심의 후 제공 가능한 원본 | 목록·규격 공개 | 심의 + NDA
G3 제한 제공 | 제공사 개별동의가 필요한 원본 | 존재사실만 공개 | 기업별 추가승인
G4 비공개 | 외부제공 거부 데이터 | 미노출 | 내부 승인 연구만
협력사가 G4를 선택해도 사업배제 사유가 되지 않도록 설계함
데이터 보호체계
보호영역 | 적용방안
암호화·비식별화 | 저장·전송 암호화, 식별정보 비식별 처리
접근통제 | 보안과제 지정 시 접근자 제한·접근기록 보관
유출방지 | 해외 반출 통제, 반출 이력 추적
자산가치 보호 | 기업 간 공유·이전 시 원 제공사 권리 보전
전문인력 관리 | 데이터 취급자 지정·교육·서약
포털 단계
단계 | 시점 | 주요기능
v1 | 2028 | 데이터셋 카탈로그, 데이터 카드, 구축규격, 문의경로 공개
v2 | 2030 | 활용 신청·심의, NDA·계약, 클린룸, 검색·필터, 제공이력, 모델카드
v3 | 2031 | 국가 제조데이터 라이브러리 메타데이터 연계, 영구 식별자, 벤치마크 공개
국가 체계 연계
KOCETI 도메인 데이터 라이브러리
국가 제조데이터 라이브러리
산업부 AI팩토리 제조데이터셋 · 과기정통부 AI허브 · 중기부 KAMP 와 상호 연계 원본 이전이 아니라 메타데이터 연계·등급별 신탁 방식으로 참여함
차별화 메타데이터 7종
· ① 공급망 계층 ② 공정코드 P1~P16 ③ 추적등급 L1/L2/L3
· ④ 라벨 이력 ⑤ 검증결과·적용조건 ⑥ 알려진 한계
· ⑦ 국가 라이브러리 연계 식별자

## Slide 60
부록 A-17
연차별 총괄표 (1/2) 전략 1 연구원 AI 역량 확보
셀은 「무엇을 어느 단계까지」를 기재함. 신규 목표수치는 2027년 현장진단 이후 확정함
본문 S35 / 본보고서 6-2
A-17
핵심과제 | 2026년 말 현 수준 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 목표
제조·시험 공통 데이터 규격 | 시험데이터 구조만 문서화 | S-E-F-C 스키마 v1·공정코드 | 실증 5개사 적용·결함분류 | 뿌리공정 확장 | 스키마 v2·OPC UA 매핑 | 국가 라이브러리 상호운용 v3
시험데이터 자동수집·라벨링 | 수기정리·부서별 형식 | 부품군 PoC | 자동 1차 라벨·전문가 검토 | 통합DB·고장모드 표준화 | 기업 시험데이터 연계 | SP-2 서비스화
통합 DB·MLOps | GPU 워크스테이션, 미보유 | 데이터레이크·버전관리 | 실험추적·모델 레지스트리 | 엣지배포·Shadow | 드리프트·사람승인 재학습 | 다기업 모델 운영체계
다품종 품질검사 AI | 5개사 실증 착수 | 동일기업 다품종 확대 | 신규 부품·타 기업 적응 | 지속학습형 고도화 | 동일 품목군 확산 | 라이브러리 편입·서비스화
다기종 부품 인식·용접·검사 AI | 혼류생산 과제 1차년도 | 기초 데이터셋·DBMS 구축 | 영상 AI·PAUT 프로토타입 | 실공정 실증·성능검증 | 검증데이터 자산화 | 제관·용접 레퍼런스 편입
제조AI 파운데이션모델 | 미보유, 수요조사 제출 | 데이터 규격·백본 구조 설계 | 기초 Task 모델·데이터 | 제조 백본 사전학습 | Few-shot·PEFT·전이 | 배포형 경량모델·환류
3D·합성데이터 검사 | 상용도구 개별사용 | 검사계획·기하결함 파이프라인 | 다중시점 정합·재질 라이브러리 | 열보정·표면결함 생성 | 생성–선별 루프 | 양산 전 검사모델 사전준비
뿌리공정 AI | 모델 없음 | 데이터 수집체계·PoC 착수 | 공정별 기초모델 | 예측·최적화 실증 | 품목군 확산 | 모델군 라이브러리 편입
암묵지 AI | 숙련자 로깅 자산 | 판단지점 발굴 | 판단–근거 기록 | RAG·작업지식 그래프 | 정량기준·현장검증 | 명장 일치성 결합
도메인 벤치마크·어댑터 | 국제 벤치마크 의존 | 요구조건 정의 | 벤치마크 v1 | 동결 백본·어댑터 구조 | 부품군 확장 | 벤치마크 v2·어댑터 자산
제조AI 신뢰성 검증 | 방법론 미문서화 | 적용조건·오탐/미탐 요건 | 프로토콜 초안 | 강건성·불확실성·일치성 | 일반화·전이성·단체표준안 | 공인시험 서비스·KS 추진
조직·인력·인프라 | AI 인력 약 8명, 분산운영 | 조직형태·공통기능·귀속규정 확정 | 데이터·MLOps 인력·환경 | 도메인·검증인력 확대 | 다기업 운영역량 | 지속운영 조직·인프라

## Slide 61
부록 A-18
연차별 총괄표 (2/2) 전략 2 기업지원 및 병렬 트랙
병렬 트랙의 세부 연차계획은 별도 참조 리포트에서 확정함
본문 S29·S31·S32·S35 / 본보고서 6-2
A-18
핵심과제 | 2026년 말 현 수준 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 목표
협력사 공정진단·SP 이식 | 5개사 실증, 확산경로 없음 | T0 기준선·데이터 권한 확보 | 동일 품목군 이식·유압 앵커 | 단조·열처리 T1 확산 | 1차→2차 협력사 연계 | 앵커→품목군→공급망→산단
농기계·특장차 진입 | 농기계 접점 부족, 특장차 데이터 부족 | 접근경로·공통공정 수요조사 | 농기계 진입, 김제 수요발굴 | 주조·열처리·용접 적용 | 산업별 앵커 확산 | 3개 산업 공통 지원체계
제조 암묵지 기업지원 | 숙련자 로깅 과제·개별조사 | 우선 앵커 판단지점·협약 | 행동·환경·근거 동기기록 | 작업지식 RAG·공정모델 | 정량기준·현장검증 | 명장 일치성·비언어 가이던스
도메인 데이터 라이브러리·포털 | 방침 수준 | 카드규격·운영주체·거버넌스 확정 | 포털 v1 | 데이터·모델 카드 확충 | 포털 v2 신청·심의 | 포털 v3·국가 연계
OEM 품질이력 연계 | 개별과제 접점 | 파일럿 협의 | 품질요구 정합 | 로트 기반 연결설계 | 공정–필드 품질이력 실증 | OEM 공급망 확산
지역 클러스터·산단AX | 산단 연계자산 부족 | 전북·군산·김제·익산·완주 조사 | 지역 컨소시엄 설계 | 클러스터 컨소시엄 실증 | 공동 데이터 허브 시범 | 산단 공동 AI 인프라 연계
병렬 A AI 자율작업 | 자율작업 장비 5종 | SP-3 정비·데이터 파이프라인 | Gray-box PoC | Sim-to-Real | 실물 미세조정 | 로봇 실증·정량기준
병렬 B 산업특화 공간지능 | 롱텀 미션 수준 | 공간·행동 온톨로지 설계 | 3차원 공간표현 체계 | 도메인 월드모델 | 인지–예측 연계 | 행동생성·AI 보증 통합
병렬 트랙(A·B)은 전략 1·2와 동등한 레벨의 트랙이며, 단기 제조AX 실행계획에는 세부 개발항목을 포함하지 않음

## Slide 62
부록 A-19
단계별 의사결정 게이트 G0 ~ G5
게이트 미충족 시 범위를 축소하고 다음 단계로 무리하게 진행하지 않음
본문 S35 / 본보고서 6-3
A-19
게이트 | 시점 | 필수 확인사항 | 미충족 시 조치 | 관련 전략
G0 착수 | 2026년 하반기 | 조직형태, 공통기능 범위·성과귀속 규정, 데이터 접근권, 인프라 예산 | Phase 1 범위 재조정 | 전략 1
G1 데이터 | 2027년 2분기 | 채널·라벨·추적등급·IP 조건 | 데이터 수집형 과제로 전환 | 전략 1·2
G2 PoC | 2028년 말 | 현장 기준선 대비 성능, 작업자 채택, 폴백 | 적용조건 축소·재수집 | 전략 2
G3 확산 | 2029년 말 | 동일 공정 이식성, 검증 프로토콜 | 개별기업 모델로 한정 | 전략 1·2
G4 공급망 | 2030년 말 | OEM 품질이력·기업동의·표준계약 | 메타데이터 연계로 범위 축소 | 전략 2
G5 서비스 | 2031년 | 운영조직·예산·표준·보안 | 연구서비스 형태로 단계 운영 | 전략 1·2
타임라인 상 게이트 위치
G0
G1
G2
G3
G4
G5
2026 하
2027
2028
2029
2030
2031

## Slide 63
부록 A-20
KPI 6군 상세 및 주요 측정원칙
목표수치는 2027년 앵커 As-is 진단과 데이터 인벤토리 완료 후 확정함
본보고서 8-1·8-2·8-3
A-20
KPI 6군
KPI 군 | 대표 측정항목 | 최초 측정 | 관리목적
K1 데이터 | 공정 커버리지, 라벨 건수, 자동 라벨 비율, 전문가 일치도, 추적 가능비율 | 2027 하반기 | 학습 가능성·품질
K2 모델 | 미검출·과검출, 신뢰구간 포함률, 신규품목 적응 데이터량, 망각, 조건변동 성능 | 2027 1Q~ | 현장 적용조건 판단
K3 확산 | 지원기업·공정, SP 이식, OEM·농기계·특장차·산단 연계, 현장 채택률 | 2027~ | 반복 이식성·확산
K4 사업·성과 | 과제수주·주관, IP, 기술이전, 표준, 기업지원 실적 | 2027~ | 연구원 성과·지속성
K5 신뢰성 | 검증 커버리지, 재현성, 일반화·전이성, 명장 일치율, 표준 제안 | 2029~ | AI 판정의 신뢰근거
K6 포털 | 카탈로그 등록, 데이터 카드 충족률, G1~G4 분포, 활용 신청·제공 | 2028~ | 데이터 신탁·활용 성과
파운데이션모델 핵심 KPI는 「신규 부품 적용 시 필요 학습데이터량 절감률」이며 K2 군에서 별도 관리함. 절차 완료 전 개별 모델의 성능·규모 목표는 신규 기재하지 않음
주요 측정원칙
1. 미검출·과검출 분리 — 비용·안전 영향을 별도 측정
2. 검증셋·현장 사후성능 분리 — 통제 시험과 실운용 구분 보고
3. 불확실성 보정상태 보고 — 신뢰구간의 실제 포함률 측정
4. 조건변동 성능 별도 보고 — 조명·자세·소재·설비·센서 변화별
5. 학습데이터 절감률 기준 명시 — 동일 Task·동일 목표성능 조건
6. 인프라 준비도·모델성능 분리 — 데이터 연결·배포 준비도 구분
7. 현장 채택률 포함 — 작업자 사용·승인·바이패스 비율 관리
목표수치 확정절차
단계 | 시점 | 내용 | 산출물
1 | 2027 1Q | 앵커 As-is 진단 (불량·검사시간·재작업·에너지) | 기업별 기준선
2 | 2027 2Q | 데이터 인벤토리 (채널·라벨·동기·추적·IP) | 데이터 준비도
3 | 2027 3Q | 기술·현장·사업 KPI 목표 1차 설정 | KPI 기준서
4 | 2028 이후 | 연차평가와 조건변동을 반영한 재조정 | 개정 KPI

## Slide 64
부록 A-21
주요 리스크 9건 및 추가 관리 리스크
1~4순위는 로드맵 성립 자체를 좌우하는 전제조건 리스크임
⚠ 대외 배포본 전면 제외 장표
본보고서 8-4
A-21
순위 | 리스크 | 영향 | 대응
1 | T0 실증데이터 접근권 불명확 | 전략 1 모델·전략 2 확산 전제 훼손 | 공식 역할·접근·활용범위를 협약서에 명시
2 | 협력사 데이터 제공·IP 거부 | 데이터셋·모델 학습 제한 | G4 허용, 메타데이터 중심, 클린룸·표준계약
3 | AI 인력 약 8명의 과도기 | 동시다발 과제 품질·일정 위험 | Phase 1 범위 제한, 공통기능 우선, 외부조달
4 | AI 전담조직 신설에 따른 수주·수행 왜곡 | 도메인 부서 수주 위축, 병목·귀속분쟁 | 공통기능 범위 한정, 수주주체 도메인 유지, 공동실적 인정
5 | MLOps·데이터 엔지니어링 공백 | 모델 재현·배포·운영 불가 | 2027년 우선 착수, 전담인력·전문기업 확보
6 | 파운데이션모델 대형사업 미채택 | 파운데이션모델 전략 실행경로 상실 | 산업특화 파운데이션·뿌리AI 등 대체사업 병행, 어댑터 자산화 축소 실행
7 | 다기업 공동학습 데이터 확보 실패 | 백본 사전학습 규모 미달 | 합성데이터·공개데이터 보완, 산업 간 전이학습 우선
8 | 뿌리공정 물리지식 부족 | 모델 설명력·현장성 부족 | 생기원·대학 협력, 수집·PoC 선행
9 | OEM 협조·품질이력 미확보 | 공급망 연계 제한 | 전략 1 신뢰성 검증을 교환가치로 제시
추가 관리 리스크
· 실증사업과 R&D 범위 중복 → 연구개발 요소 분리
· 로트·개체 추적체계 부재 → 추적등급 진단 후 배치
· 유사기관·상용솔루션 중복 → 비정형 공정·검증으로 차별화
· 포털 운영주체 미정 → 정적 카탈로그로 시작 후 확장
· 과도한 성능목표 → 진단 전 정량수치 배제, 한계 병기
· 병렬 트랙·제조AX 자원경합 → 인력·예산 분리 배정

## Slide 65
부록 A-22
향후 검증 필요사항
로드맵 확정 전 검증이 필요한 항목
본보고서 10장
A-22
최우선 검증 5건
데이터·기술 검증 11항
순위 | 항목 | 현 상태 | 조치시점
1 | 비전 AI 실증사업 KOCETI 역할·데이터 접근권한 | 미확인 | 확정 전
2 | 협력사 데이터 제공의향과 IP 조건 | 미확인 | 착수협의 시
3 | AI 조직형태 및 공통기능·성과귀속 규정 | 검토 중 | 2026.9
4 | 파운데이션모델 사업 확정 여부·KOCETI 역할 | 수요조사 | 공고 시
5 | GPU·MLOps·통합DB 확보예산과 시점 | 미확인 | 2027 기획 전
항목 | 확인내용
앵커 기준선 | 불량률·검사시간·재작업·에너지·공구교체 주기
데이터 채널 | 센서·영상·제어·검사결과와 라벨 존재여부
추적수준 | 로트·개체·위치 L1/L2/L3 가능여부
단조 | 프레스 하중곡선과 스트로크 위치 동기화
용접 | RT/UT/PAUT 검사결과와 용접좌표 매칭
시험평가 | 동일 고장메커니즘·복수 가속수준 PoC 부품군
내부 데이터 | 센터·부서별 형식·고장모드 분류의 실제 차이
합성데이터 | 대형 용접 제관물 렌더링 가능성·실효성
파운데이션 데이터 | 다기업 공동학습 최소 규모·확보 가능성
전이성 | 건설기계↔농기계↔특장차 공정 유사도·전이 실효성
상호운용 | OPC UA·ISO 23247 기업 설비 실제 지원범위
확정 전 의사결정 9항 · Phase 1 과제 상한 / 조직형태·공통기능 규정 / 데이터·MLOps 예산 / 파운데이션모델 대응체계 / 암묵지 앵커 / 포털 v1 운영주체 / 농기계·특장차 진입기업 / 병렬 트랙 리포트 범위 / AI 검증 공인서비스 전환경로

## Slide 66
부록 A-23
근거자료 목록
본 로드맵의 정책·과제·원내·부속 리포트 근거
본보고서 부록 C
A-23
자료 | 구분 | 출처·일자 | 본문 활용
인공지능이 이끄는 제조업의 대전환, 2030년 청사진 나왔다 | 정책 | 산업통상부, 2026.6.29 | S06, A-01
제조업 AI 대전환(M.AX), 현장에서 성과로 답하다 | 정책 | 산업통상부, 2026.8.4 | S06, A-02
제조 파운데이션모델 핵심 기술개발 기술수요조사서 | 신규사업 | KOCETI, 2026.8 | S08·S23·S36, A-04
굴착기 혼류생산 로봇용접·AI PAUT 연구개발계획서 | 진행과제 | 2025.9~2028.12 | S14, A-07
AI 기반 다기종 굴착기 부품 자동 용접·UT 검사 RFP | 진행과제 | 2024-첨단기계-일반-13 | S14, A-07
한국건설기계연구원 기술로드맵 취합 v1.1 | 원내 | 융합연구본부 | S02, A-05
AI 구축 로드맵 Rev4 | 원내 | 2026.7.26 | S21
AI 구축 로드맵 연구원 롱텀 미션 | 원내 | 2026.8.3 | S31·S32
건설기계 특화 AI 모델 단기 개발 계획 | 원내 | 2026.8 | S14, A-07·A-08
리포트 7 KOCETI 보유자산 진단 및 확장전략 | 부속 리포트 | 06.MAX_roadmap | S14, A-07·A-09
리포트 9 공정AI 모델 카탈로그 및 KPI | 부속 리포트 | 06.MAX_roadmap | S22, A-11
리포트 10 데이터셋 구축규격 및 공개포털 설계 | 부속 리포트 | 06.MAX_roadmap | S28, A-10·A-16
리포트 12 앵커협력사 포트폴리오 및 OEM 연계 시나리오 | 부속 리포트 | 06.MAX_roadmap | S25·S26, A-14
(예정) AI 자율작업·산업특화 공간지능 리포트 | 예정 | 작성범위·일정 미확정 | S31·S32

## Slide 67
부록 A-24
주요 용어 정의
본 로드맵 전반에서 사용하는 정책·기술 용어의 정의
전체 / 본보고서 전반
A-24
용어 | 정의
M.AX | Manufacturing AI Transformation — 제조업 AI 대전환 정책
공정AX / 제품AX / 산단AX | M.AX의 적용범위 확대 단계. 개별 공정 → 완성제품 → 산업단지 단위
Dark Factory | 본 로드맵에서는 사람이 빠진 공장이 아니라 「숙련기술이 데이터로 계승된 공장」으로 정의
비정형 제조환경 | 대형 부품, 기종별 상이한 형상, 작업위치·생산조건 변화가 커 고정형 자동화 적용이 어려운 제조환경
제조 암묵지 | 명장·숙련공이 보유한 문서화되지 않은 판단·작업 노하우
국가 제조데이터 라이브러리 | 부처별 제조데이터를 연계·보안 관리하는 국가 데이터 집적체계 (제조AX 데이터 라이브러리)
파운데이션모델 | 대규모 데이터를 사전학습하여 다양한 하위 과제에 재사용 가능한 기반 AI 모델
Manufacturing Backbone | 기계장비 제조공정의 공통 특성을 사전학습한 도메인 백본 모델
Few-shot Learning | 소량의 예시 데이터만으로 신규 과제에 적응하는 학습기법
PEFT | Parameter Efficient Fine-Tuning — 모델 전체가 아닌 일부 파라미터만 조정하는 경량 재학습
어댑터 / 메모리뱅크 | 동결된 백본 위에 부착하는 경량 학습모듈 / 정상 특징을 저장·비교하는 참조 저장소
MLOps | 데이터·모델의 버전관리, 실험추적, 배포, 감시, 재학습을 체계화한 운영 방법론
Shadow Mode | AI 판정을 실제 적용하지 않고 기존 판정과 병행 비교하여 검증하는 운영방식
S-E-F-C | Set(설정)–Environment(환경)–Feedback(응답)–Conclusion(결과) 4계층 데이터 규격
Sim-to-Real | 시뮬레이션에서 학습한 모델을 실제 장비·환경에 이전 적용하는 기법
공간지능 / 월드모델 | 3차원 공간관계를 이해하는 능력 / 행동에 따른 미래 상태를 예측하는 모델

## Slide 68
APPENDIX
기타
본 보고내용에는 포함하지 않지만 의미가 있는 자료들
X1
…
A-01 ~ A-04
X2
대상 산업·생태계
A-05 ~ A-06
A-L1 부록 간지

## Slide 69
로드맵 확정을 위해 5개 사항의 의사결정이 필요함
본 보고의 실질 목적이며, 항목별 결정권자와 기한을 함께 확인함
①
비전 문안 확정
후보 1 + 후보 2 병기안
미결정 시 선포식·대외문서 착수 불가
본 보고 시
②
비전 AI 실증사업 데이터 접근권한
KOCETI 공식 역할·접근범위 확정
미결정 시 품질검사 AI·T0 확산 전면 재설계
로드맵 확정 전
③
AI 조직형태 및 공통기능 규정
범위 한정·성과귀속 사전 확정
미결정 시 Phase 1 수행범위·과제 수주구조 혼선
2026년 9월 보고
④
데이터·MLOps·통합DB 예산
전담기능과 확보시점 확정
미결정 시 전략 1 전체 일정 지연
2027 사업기획 전
⑤
파운데이션모델 사업 대응체계
컨소시엄 구성방향 확정
미결정 시 대형사업 진입기회 상실
공고 전
결정 이후 착수 ① 병렬 트랙 별도 리포트 ② 2027년 앵커 As-is 진단 계획 ③ 대외 선포문·보도자료 작성

## Slide 70
전략 수행에 대한 Risk
▸ 상세 A-21
순위 | 리스크 | 영향 | 대응
1 | T0 실증데이터 접근권 불명확 | 전략 1 모델·전략 2 확산 전제 훼손 | 공식 역할·접근·활용범위를 협약서에 명시
2 | 협력사 데이터 제공·IP 거부 | 데이터셋·모델 학습 제한 | G4 허용, 메타데이터 중심, 클린룸·표준계약
3 | AI 인력 약 8명의 과도기 | 동시다발 과제 품질·일정 위험 | Phase 1 범위 제한, 공통기능 우선, 외부조달
4 | AI 전담조직 신설에 따른 수주·수행 왜곡 | 도메인 부서 수주 위축, 병목·귀속분쟁 | 공통기능 범위 한정, 수주주체 도메인 유지, 공동실적 인정
5 | MLOps·데이터 엔지니어링 공백 | 모델 재현·배포·운영 불가 | 2027년 우선 착수, 전담인력·전문기업 확보
6 | 파운데이션모델 대형사업 미채택 | 파운데이션모델 전략 실행경로 상실 | 대체사업 병행 대응, 어댑터 자산화로 축소 실행
7 | 다기업 공동학습 데이터 확보 실패 | 백본 사전학습 규모 미달 | 합성·공개데이터 보완, 산업 간 전이학습 우선
8 | 뿌리공정 물리지식 부족 | 모델 설명력·현장성 부족 | 생기원·대학 협력, 수집·PoC 선행
9 | OEM 협조·품질이력 미확보 | 공급망 연계 제한 | 전략 1 신뢰성 검증을 교환가치로 제시
추가 관리 — 실증·R&D 범위 중복 / 추적체계 부재 / 유사기관 중복 / 포털 운영주체 미정 / 과도한 성능목표 / 트랙 간 자원경합

## Slide 71
시험데이터 구조를 제조 전반에 일반화하고 운영체계 구축
전략 1
대규모 GPU 선투자가 아니라 데이터 파이프라인·경량학습을 우선함
▸ 상세 A-10
S-E-F-C 4계층 스키마
S
Set 설비 설정값·레시피·제어입력
E
Environment 온도·습도·소재·작업환경
F
Feedback 센서·영상·하중·에너지 응답
C
Conclusion 검사·결함·수명·품질결과
· 16단계 공정코드 P1~P16 + 결함 3계층 분류
· 로트·개체·위치 추적 L1/L2/L3 등급
· OPC UA · ISO 23247 인터페이스 매핑
제조 MLOps 파이프라인
원본데이터
불변 보관
정제 데이터레이크
메타 카탈로그
학습·실험 추적
모델 레지스트리
엣지 배포
On-Premise
Shadow Mode
병행 검증
드리프트 감시
사람 승인 게이트
재학습
↺ 사람 승인 후 학습·실험 추적으로 환류 (점선)
· 현장 적용 전 Shadow Mode로 기존 판정과의 차이 누적 검증
· 데이터 드리프트와 센서 열화를 구분 감시, 재학습은 사람 승인 유지
· 기업 데이터 반출 제약을 고려한 Edge·On-Premise 기본형 설계
검토 필요 (이부분에 맞음?)

## Slide 72
M.AX를 위한 AI 모델개발 전략 : 검증이 용이한 부분부터 접근
전략 1
모델 개발 및 생산공정 적용시 주요 검증영역•검증체계 기반 접근
▸ 상세 A-13
검증영역 8종
검증영역 | 측정내용
강건성 | 조명·자세·소재·설비 변동에 따른 성능저하
불확실성 | 예측 신뢰구간의 실제 포함률과 보정상태
재현성 | 동일 입력·조건 반복 시 출력 일관성
오탐·미탐 | 미검출과 과검출을 분리한 현장영향
일반화·전이성 | 신규 부품·기업·산업 적용 시 성능유지
명장 판단 일치성 | 명장 판정과 AI 출력의 블라인드 비교
폴백·안전 | 드리프트·센서 이상 시 바이패스·사람개입
AI 비파괴검사 | 후판 용접부 PAUT 등 AI 검사 성능
검증체계 흐름
1. 적용조건 정의
2. 기준선·검증셋
3. 강건성·불확실성·재현성
4. 전문가·명장 블라인드 비교
5. 폴백·안전 검증
6. 검증결과·적용범위 명시
7. 단체표준·KS 제안
검증결과·적용조건·적용한계를 모델카드로 관리하여 OEM·협력사의 AI 판정 채택 근거로 활용
검토 필요 (이부분에 맞음?)

## Slide 73
보유・수행과제의 AI 모델 5종을 기반으로 고도화 & 확장
연구원 자체 AI 역량확보 전략의 세부내용
▸ 상세 A-07·A-09
보유 AI 모델 5종
모델 | 현 수준
다품종 소량 부품 품질검사 AI | 5개 수요기업 비전모델, 현장데이터 유입 예정
다기종 굴착기 부품 인식·용접·검사 AI | 굴착기 혼류생산 과제 수행 중 (~2028.12)
시험평가 지원 AI | 가속수명·피로시험, 부품군 PoC 계획
Physical AI | 굴착기 버킷 궤적, 롤러 다짐·경로 추종
상태 예측 AI | 수소 엔진 연비·배출물질량 예측
인력·인프라 진단
구분 | 현황·진단
AI 인력 | 약 8명, 4개 부서 분산 — 과도기 2~3년
연구지원 인프라 | 기반기술 57종 — 자동화 시 자산화 가능
시험·인증 | 시험평가인증센터 — 핵심 차별자산
컴퓨팅·데이터 | GPU 워크스테이션, MLOps·공통스키마 미보유
최대 갭 MLOps·데이터 엔지니어링 / 뿌리공정 물리지식 / 파운데이션모델·멀티모달 사전학습
현재 진행중인 M.AX 관련 2건의 과제는 비정형 제조환경 대표 실증이자 파운데이션모델 학습데이터 구축을 위한 핵심 Seed
일부수정 필요 (인력/인프라 진단은 빼야됨)

## Slide 74
사업지원을 위한 정량적 KPI 구축의 예: 6개군으로 관리
주요 사업에서 제시되는 KPI를 기반으로 목표 및 사업제안시 활용
▸ 상세 A-20
K1 데이터
공정 커버리지, 라벨 건수
자동 라벨 비율, 전문가 일치도
추적 가능비율
최초 측정 2027 하반기
K2 모델
미검출·과검출, 신뢰구간 포함률
신규품목 적응 데이터량, 망각
조건변동 성능
최초 측정 2027 1Q~
K3 확산
지원기업·공정, SP 이식
OEM·산단 연계
현장 채택률
최초 측정 2027~
K4 사업·성과
과제수주·주관, IP, 기술이전
표준, 기업지원 실적
최초 측정 2027~
K5 신뢰성
검증 커버리지, 재현성
일반화·전이성, 명장 일치율
표준 제안
최초 측정 2029~
K6 포털
카탈로그 등록, 카드 충족률
G1~G4 분포
활용 신청·제공
최초 측정 2028~
주요 측정원칙
미검출·과검출 분리
검증셋·현장성능 분리
불확실성 보정상태
조건변동 성능 별도
학습데이터 절감률 기준
준비도·성능 분리
현장 채택률 포함
검토 필요
(이자리에 있을지)

## Slide 75
보완 필요
(병렬 트랙 row 분리 – 자율작업, 신뢰성 AI)
편집/수정을 위한 표시 : Textbox